****

**График реализации**

**грантового конкурса Компании «Газпромнефть-Хантос» 2016 года**

|  |  |
| --- | --- |
| **Деятельность** | **Сроки** |
| Объявление конкурса  |  **14 декабря 2015 года**  |
| Проведение консультаций для потенциальных участников конкурса |  **15 декабря 2015 года**  |
| Консультирование заявителей по телефону и по электронной почте | **С 14 декабря 2015 г** **по 15 февраля 2016 года** |
| Окончание приема заявок |  **15 февраля 2016 года** |
| Срок рассмотрения заявок   | **С 16 февраля 11 марта 2016 года** |
| Заседание комиссии |  **22 марта 2016 года** |
| Проведение церемонии подведения итогов конкурса и семинара по реализации проектов  |  **5 апреля 2016 года** |
| Реализация поддержанных проектов. Мониторинг реализации проектов победителей |  **20 апреля – 30 ноября 2016 года** |
| Прием отчетов организаций-победителей по итогам реализации проектов | **1 декабря по 19 декабря 2016 года** |