****

**График реализации**

**грантового конкурса Компании «Газпромнефть-Хантос» 2016 года**

|  |  |
| --- | --- |
| **Деятельность** | **Сроки** |
| Объявление конкурса | **14 декабря 2015 года** |
| Проведение консультаций для потенциальных участников конкурса | **15 декабря 2015 года** |
| Консультирование заявителей по телефону и по электронной почте | **С 14 декабря 2015 г**  **по 15 февраля 2016 года** |
| Окончание приема заявок | **15 февраля 2016 года** |
| Срок рассмотрения заявок | **С 16 февраля 11 марта 2016 года** |
| Заседание комиссии | **22 марта 2016 года** |
| Проведение церемонии подведения итогов конкурса и семинара по реализации проектов | **5 апреля 2016 года** |
| Реализация поддержанных проектов.  Мониторинг реализации проектов победителей | **20 апреля – 30 ноября 2016 года** |
| Прием отчетов организаций-победителей по итогам реализации проектов | **1 декабря по 19 декабря 2016 года** |