АДМИНИСТРАЦИЯ УВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П Р О Т О К О Л

заседания Рабочей группы по внедрению Стандарта деятельности

органов местного самоуправления муниципальных образований Тюменской области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Уватском муниципальном районе

27 марта  2015 г.                                с. Уват                                                                    № 1

Дата и время проведения      27 марта 2015 года, 14-00 часов

Место проведения                   с. Уват, ул. Иртышская, д 19, каб.301

(зал заседаний)

Участники заседания:

| Тулупов Александр Матвеевич | - Глава администрации Уватского муниципального района, председатель Рабочей группы |
| --- | --- |
| Лакиза Татьяна Геннадьевна | - заместитель Главы администрации Уватского муниципального района, заместитель председателя Рабочей группы |
| Толстокулакова Ольга Валерьевна | - секретарь Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Уватском муниципальном районе, секретарь Рабочей группы |
|  | Члены рабочей группы: |
| Свяцкевич Юрий Олегович | - Глава муниципального образования, председатель Думы Уватского муниципального района |
| Давшевская Елена Викторовна | - начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Уватского муниципального района, координатор взаимодействия с участниками процесса внедрения Стандарта |
| Созонов Алексей Михайлович | - начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Уватского муниципального района |
| Калашников Николай Витальевич Оборовский Евгений Яковлевич | - председатель МКУ «Комитет по ЖКХ Уватского муниципального района» - начальник отдела промышленности и недропользования администрации Уватского муниципального района |
| Чукомин Владислав Валентинович | - начальник отдела сельского хозяйства администрации Уватского муниципального района |

Вопросы, выносимые на рассмотрение:

1. Обсуждение и формирование проекта Плана («Дорожной карты») внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Тюменской области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Уватском муниципальном районе (далее Стандарт) (Проект Плана прилагается).

Ход заседания.

Слушали Лакиза Т.Г.: озвучила присутствующим, что Рабочая группа сформирована в целях организации работы по внедрению Стандарта деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Тюменской области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, утвержденного распоряжением Правительства Тюменской области от 26.01.2015 № 40-рп, в Уватском муниципальном районе. Всем направлены для ознакомления Стандарт и проект Плана его внедрения. Сегодня мы должны проработать проект Плана:

- уточнить мероприятия по выполнению пунктов Стандарта;

- определить сроки исполнения мероприятий с учетом того, что итоговый срок внедрения всех пунктов Стандарта должен быть установлен не позднее 1 мая 2015 года.

Слушали Давшевскую Е. В.: ознакомила членов рабочей группы с Типовым планом («дорожная карта») внедрения стандарта деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Тюменской области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата.

Присутствующие обсудили мероприятия по внедрению Стандарта деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Тюменской области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата и предложили кандидатуру ответственных за реализацию пунктов стандарта.

Решение:

Утвердить проект Плана («дорожная карта») внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Тюменской области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Уватском муниципальном районе и назначить ответственных за реализацию его пунктов согласно Приложению к протоколу.

Приложение

к Протоколу от 27.03.2015 №1

Проект Плана («дорожная карта»)

внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления

муниципальных образований Тюменской области по обеспечению

благоприятного инвестиционного климата в Уватском муниципальном районе

| № | Наименование требования Стандарта | Ответственный за исполнение требования |
| --- | --- | --- |
|  | Заявленный муниципальным образованием статус исполнения требования |  |
| № | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации |
| 1 | Утверждение Главой администрации муниципального образования Тюменской области стратегического плана развития инвестиционной и предпринимательской деятельности на три года | Глава администрации Уватского муниципального района |
|  | Описание текущей ситуации исполнения требования Стандарта в муниципальном образовании |  |
| 1.1 | Включение в муниципальную программу «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Уватском муниципальном районе на 2015-2017 годы» раздела по стратегическому плану развития и поддержки малого и среднего предпринимательства и по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Уватском муниципальном районе. | Внесены изменения в муниципальную программу | 01.04.2015 | 10.04.2015 | Начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Уватского муниципального района |
| 1.2 | Обсуждение изменений в муниципальную программу «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Уватском муниципальном районе на 2015-2017 годы» с предпринимательским сообществом на Совете по развитию малого и среднего предпринимательства в Уватском муниципальном районе и внесение корректировок, в случае необходимости | Изменения в муниципальную программу доработаны с учетом замечаний предпринимательского сообщества | 10.04.2015 | 27.04.2015 | Начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Уватского муниципального района |
| 1.3 | Принятие постановления администрации о внесении изменений в муниципальную программу и публикация в открытых источниках (официальный сайт администрации Уватского муниципального района, Официальный сайт органов государственной власти Тюменской области) | Программа развития на три года, в соответствии с которой ведется вся дальнейшая работа с инвесторами | 27.04.2015 | 30.04.2015 | Начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Уватского муниципального района |
| 1.4 | Оценка предпринимательским сообществом | Эффективный диалог власти с предпринимательским сообществом |  | 01.05.2015 | Экспертная группа АСИ по оценке внедрения муниципального стандарта |
| 2 | Наличие системы продвижения муниципального образования (регулярная работа со СМИ, размещение баннеров «Инвестируй в муниципальное образование» на федеральных, региональных и муниципальных дорогах, изготовление и распространение печатной и полиграфической продукции, содержащей информацию о муниципальном образовании, инвестиционные предложения в различных отраслях, а также информацию о площадках с привязкой к инвестиционным предложениям) | Начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Уватского муниципального района |
|  | Описание текущей ситуации исполнения требования Стандарта в муниципальном образовании |  |
| 2.1 | Подготовка и утверждение плана по продвижению Уватского муниципального района (план должен включать продвижение в СМИ, график пресс-конференций, размещение баннеров с информацией об Уватском муниципальном районе, изготовление и распространение буклетов с информацией о районе, инвестиционных предложениях и площадках для реализации инвестиционных проектов) | План по продвижению Уватского муниципального района | 01.04.2015 | 08.04.2015 | Начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Уватского муниципального района |
| 2.2 | Реализация мероприятий плана по продвижению Уватского муниципального района | Эффективное продвижение Уватского муниципального района | 08.04.2015 | 30.04.2015 | Ответственные за выполнение пунктов Плана по продвижению Уватского муниципального района сотрудники администрации Уватского муниципального района |
| 2.3 | Оценка предпринимательским сообществом |  |  | 01.05.2015 | Экспертная группа АСИ по оценке внедрения муниципального стандарта |
| 3 | Размещение в открытом доступе и обновление плана объектов инвестиционной инфраструктуры муниципального образования | Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Уватского муниципального района |
|  | Описание текущей ситуации исполнения требования Стандарта в муниципальном образовании |  |
| 3.1 | Определение механизма формирования и обновления плана объектов инвестиционной инфраструктуры Уватского муниципального района | Разработан механизм формирования и обновления плана объектов инфраструктуры | 01.04.2015 | 10.04.2015 | Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Уватского муниципального района |
| 3.2 | Размещение плана в открытых источниках (официальный сайт администрации Уватского муниципального района, Официальный сайт органов государственной власти Тюменской области) | План доступен для предпринимателей и инвесторов | 15.04.2015 | 29.04.2015 | Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Уватского муниципального района |
| 3.3 | Оценка предпринимательским сообществом | Эффективный диалог власти с предпринимательским сообществом |  | 01.05.2015 | Экспертная группа АСИ по оценке внедрения муниципального стандарта |
| 4 | Ежегодное инвестиционное послание главы администрации муниципального образования | Глава администрации Уватского муниципального района |
|  | Описание текущей ситуации исполнения требования Стандарта в муниципальном образовании |  |
| 4.1 | Определение периодичности выступления главы администрации Уватского муниципального района с инвестиционным посланием | Принят порядок выступления главы администрации муниципального образования с инвестиционным посланием | 01.04.2015 | 10.04.2015 | Начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Уватского муниципального района |
| 4.2 | Выступление главы с инвестиционным посланием для населения Уватского муниципального района |  |  | Ежегодно до 1 мая | Глава администрации Уватского муниципального района |
| 4.3 | Оценка предпринимательским сообществом соответствия послания приоритетам развития муниципального образования | Эффективный диалог власти с предпринимательским сообществом |  | 01.05.2015 | Экспертная группа АСИ по оценке внедрения муниципального стандарта |
| 5 | Наличие рабочей группы, на заседаниях которой осуществляется обсуждение вопросов инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории муниципального образования (в состав группы рекомендуется включать представителей администрации муниципального образования, ответственных за вопросы градостроительства, ЖКХ, земельных отношений, взаимодействия с инвесторами, представителей территориальных органов федеральной власти, ресурсоснабжающих организаций, работающих в муниципальном образовании, Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области») | Первый заместитель Главы администрации Уватского муниципального района |
|  | Описание текущей ситуации исполнения требования Стандарта в муниципальном образовании |  |
| 5.1 | Формирование рабочей группы, в состав которой рекомендуется включить представителей администрации муниципального образования, ответственных за вопросы градостроительства, ЖКХ, земельных отношений, взаимодействия с инвесторами, представителей территориальных органов федеральной власти, ресурсоснабжающих организаций, работающих в муниципальном образовании, Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области». Основная задача рабочей группы – решение проблемных вопросов предпринимателей и инвесторов в муниципальном образовании | Создан эффективный механизм межведомственного взаимодействия | Создана в декабре 2014 года | Первый заместитель Главы администрации Уватского муниципального района |
| 5.2 | Формирование механизма работы рабочей группы, регулярность проведения совещаний, мониторинг принятых решений | Положение о Рабочей группе | Принято в декабре 2014 года | Первый заместитель Главы администрации Уватского муниципального района |
| 5.3 | Оценка предпринимательским сообществом | Эффективный диалог власти с бизнесом |  | 01.05.2015 | Экспертная группа АСИ по оценке внедрения муниципального стандарта |
| 6 | Внедрение системы регулярного повышения квалификации сотрудников органов местного самоуправления, ответственных за работу с инвесторами, а также системы оценки работы сотрудников, ответственных за работу с инвесторами с привязкой к их вознаграждению | Управляющий делами администрации муниципального образования Тюменской области |
|  | Описание текущей ситуации исполнения требования Стандарта в муниципальном образовании |  |
| 6.1 | Внедрение системы повышения квалификации сотрудников администрации Уватского муниципального района, ответственных за работу с инвесторами, а также системы оценки работы с привязкой к вознаграждению | Принят нормативно правовой акт | 01.04.2015 | 27.04.2015 | Управляющий делами администрации Уватского муниципального района |
| 6.2 | Составление графика повышения квалификации | График, в соответствии с которым ведется работа в течение года | 01.04.2015 | 29.04.2015 | Управляющий делами администрации Уватского муниципального района |
| 6.3 | Мониторинг эффективности работы сотрудников, ответственных за взаимодействие с инвесторами | Форма мониторинга эффективности работы сотрудников, ответственных за взаимодействие с инвесторами | 15.04.2015 | 29.04.2015 | Управляющий делами администрации, Заместитель главы администрации Уватского муниципального района, ответственный за экономический блок вопросов |
| 6.4 | Оценка предпринимательским сообществом |  |  | 01.05.2015 | Экспертная группа АСИ по оценке внедрения муниципального стандарта |
| 7 | Наличие системы работы с институтами развития (Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области», бизнес-инкубатор, технопарк, создание муниципальных бизнес-инкубаторов) | Заместитель Главы администрации Уватского муниципального района, курирующий вопросы земельных и имущественных отношений |
|  | Описание текущей ситуации исполнения требования Стандарта в муниципальном образовании |  |
| 7.1 | Внедрение системы взаимодействия с Фондом «Инвестиционное агентство Тюменской области», областным бизнес-инкубатором, тюменским технопарком | Созданы условия для работы институтов развития в муниципальном образовании | 01.04.2015 | 30.04.2015 | Заместитель Главы администрации Уватского муниципального района, курирующий вопросы земельных и имущественных отношений |
| 7.2 | Формирование муниципальных бизнес-инкубаторов на базе муниципального имущества |  | 01.04.2015 | 30.04.2015 | Заместитель Главы администрации Уватского муниципального района, курирующий вопросы земельных и имущественных отношений |
| 8 | Поэтапное сокращение сроков прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений, строительства, подключения к сетям при реализации инвестиционных проектов с учетом лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата регионов России. Направление регулярных отчетов о проделанной работе для рассмотрения на Совете по улучшению инвестиционного климата при Губернаторе Тюменской области | Заместитель Главы администрации Уватского муниципального района, курирующий вопросы земельных и имущественных отношений |
|  | Описание текущей ситуации исполнения требования Стандарта в муниципальном образовании |  |
| 8.1 | Принятие мер, направленных на сокращение сроков и оптимизацию процедур в сфере земельных отношений, градостроительной политики, подключения к сетям в части полномочий муниципальных образований | Реальное улучшение инвестиционного климата | 01.04.2015 | 30.04.2015 | Заместитель Главы администрации Уватского муниципального района, курирующий вопросы земельных и имущественных отношений |

| 8.2 | Взаимодействие с предпринимательским сообществом по мониторингу ситуации по всем процедурам в сфере земельных отношений, градостроительной политики, подключения к сетям. Направление регулярных отчетов о проделанной работе для рассмотрения на Совете по улучшению инвестиционного климата при Губернаторе Тюменской области | Эффективный диалог власти с бизнесом | 01.04.2015 | 30.04.2015 | Заместитель Главы администрации Уватского муниципального района, курирующий вопросы земельных и имущественных отношений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Наличие унифицированного регламента сопровождения инвесторов в муниципальном образовании (регламент должен соответствовать механизму работы с инвесторами, предусмотренному регламентом сопровождения инвестиционных проектов, принятым Правительством Тюменской области, а также с регламентом сопровождения инвестиционных проектов, принятым Фондом «Инвестиционное агентство Тюменской области») | Начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Уватского муниципального района |
|  | Описание текущей ситуации исполнения требования Стандарта в муниципальном образовании |  |
| 9.1 | Разработка регламента сопровождения инвесторов. Регламент должен учитывать направления работы, которые входят в полномочия муниципальных образований. Регламент должен соответствовать требованиям распоряжения Правительства Тюменской области от 03.05.2007 № 304-рп «Об утверждении порядка формирования реестров инвестиционных проектов и инфраструктурных площадок в Тюменской области» и должен соответствовать механизму работы с инвесторами, предусмотренному регламентом сопровождения инвестиционных проектов, принятым Правительством Тюменской области, а также регламентом сопровождения инвестиционных проектов, принятым Фондом «Инвестиционное агентство Тюменской области» |  | Разработан | Начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Уватского муниципального района |
| 9.2 | Размещение регламента в открытых источниках (официальный сайт администрации муниципального образования, Официальный сайт органов государственной власти Тюменской области) | Регламент доступен и понятен для инвесторов и предпринимателей | Размещен | Начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Уватского муниципального района |
| 9.3 | Оценка предпринимательским сообществом механизма работы с инвестором в соответствии с принятым регламентом |  |  | 01.05.2015 | Экспертная группа АСИ по оценке внедрения муниципального стандарта |
| 10 | Наличие на официальном сайте администрации муниципального образования раздела об инвестиционной и предпринимательской деятельности, содержащего презентацию инвестиционного потенциала, меры поддержки со стороны администрации муниципального образования, инвестиционные предложения | Начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Уватского муниципального района |
|  | Описание текущей ситуации исполнения требования Стандарта в муниципальном образовании |  |
| 10.1 | Разработка раздела официального сайта администрации муниципального образования об инвестиционной и предпринимательской деятельности. Раздел должен содержать подробную информацию об инвестиционном потенциале, меры поддержки инвесторов и предпринимателей, инвестиционные предложения с площадками для реализации инвестиционных проектов | Раздел сайта, посвященный инвестиционной и предпринимательской деятельности | 01.04.2015 | 28.04.2015 | Начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Уватского муниципального района |
| 10.2 | Постоянное обновление информации в разделе об инвестиционной и предпринимательской деятельности | Актуальная информация по предпринимательской и инвестиционной деятельности | Постоянно | Постоянно | Начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Уватского муниципального района |
| 10.3 | Оценка предпринимательским сообществом |  |  | 01.05.2015 | Экспертная группа АСИ по оценке внедрения муниципального стандарта |
| 11 | Наличие каналов прямой оперативной связи с главой администрации муниципального образования для инвесторов и предпринимателей (служебные мобильные телефоны главы и заместителей главы администрации муниципального образования в открытом доступе) | Глава администрации муниципального в Тюменской области |
|  | Описание текущей ситуации исполнения требования Стандарта в муниципальном образовании |  |
| 11.1 | В целях оперативной связи размещение служебных мобильных телефонов главы администрации и заместителей, курирующих ключевые вопросы, связанные с реализацией инвестиционных проектов (земельные отношения, экономические вопросы, имущественные отношения, градостроительная политика, жилищнокоммунальное хозяйство) на официальном сайте администрации муниципального образования | Эффективный диалог власти с бизнесом | Постоянно | Постоянно | Начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Уватского муниципального района |
| 11.2 | Наличие блогов глав администраций муниципальных образований |  | Имеется | Глава администрации муниципального образования Тюменской области |
| 11.3 | Оценка предпринимательским сообществом |  |  | 01.05.2015 | Экспертная группа АСИ по оценке внедрения муниципального стандарта |
| 12 | Формирование системы управления земельно-имущественным комплексом, соответствующей инвестиционным приоритетам муниципального образования (поэтапная корректировка документов территориального планирования муниципального образования с учетом потребностей потенциальных инвесторов) | Заместитель Главы администрации Уватского муниципального района, курирующий вопросы земельных и имущественных отношений |
|  | Описание текущей ситуации исполнения требования Стандарта в муниципальном образовании |  |

| 12.1 | В соответствии с действующим законодательством внедрение механизма постоянного (на всех этапах принятия решений) учета интересов действующего бизнеса и инвесторов при разработке и исполнении стратегических документов и планов развития, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории |  |  | 01.05.2015 | Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Уватского муниципального района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.2 | Оценка механизма работы, при котором оперативно решаются все вопросы инвестора на всем протяжении инвестиционно-строительного проекта с получением земельных участков для строительства, получением разрешения на строительство, ведением строительства, подключением объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в режиме «одного окна» |  |  | 01.05.2015 | Глава администрации муниципального образования Тюменской области |

| 12.3 | Формирование на местном уровне исчерпывающего перечня государственных и муниципальных услуг в сфере земельно-имущественных отношений и строительства с указанием административных регламентов их предоставления, случаев (жизненных ситуаций) получения данных услуг, ответственных органов и организаций, сведений об ответственных лицах и лицах, их замещающих (включая фотографии, контактные данные), сроках оказания и стоимости. Данный документ должен быть разработан в простой, доступной и понятной для инвестора и иных заинтересованных лиц форме. При подготовке документа могут быть использованы графические схемы и технологии описания бизнес-процессов | Перечень государственных и муниципальных услуг в сфере земельно-имущественных отношений и строительства |  | 01.05.2015 | Управляющий делами администрации Уватского муниципального района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.4 | Оценка предпринимательским сообществом |  |  | 01.05.2015 | Экспертная группа АСИ по оценке внедрения муниципального стандарта |
| 13 | Подготовка предложений ресурсоснабжающим организациям по включению мероприятий по строительству объектов инженерной инфраструктуры, необходимой для реализации инвестиционных проектов, в инвестиционные программы данных организаций. Проработка предложений с РЭК Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа через уполномоченный орган исполнительной власти Тюменской области | Начальник администрации муниципального образования Тюменской области |