Администрация 
Уватского муниципального района

Заместитель главы, начальник управления

по социальным вопросам

Иртышская ул., д.19, с. Уват, Тюменская обл., 626170	тел./факс +7 (34561) 28107, e-mail: odm-uvat@yandex.ru

| 12.02.2019 №167-СЗ |  |
| --- | --- |

Отчет о достижении показателей муниципальной программы

«Основные направления развития туризма в Уватском муниципальном  районе» за  2018 год

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Плановое значение показателя | Фактическое значение показателя за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель программы: Создание условий для формирования районных турпродуктов и повышения их конкурентоспособности на российском туристском рынке |
|  | Объем туристических услуг на душу населения | Руб. | 3 320 | 3 129 |
| Задача 1. Формирование и продвижение туристского продукта на российском туристском рынке |
| 1.1. | Показатель 1.1. Количество прибывших российских/ иностранных туристов и экскурсантов в Уватский муниципальный район | Чел. | 20 463 | 20 132 |

Н.В. Корчемкина

Усольцева Рузиля Шаукатовна

8(34561)28-107 вн.1244

ОТЧЕТ

о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Основные направления развития туризма в Уватском муниципальном районе»

за 2018 год

| № п/п | Наименование целей, задач | Плановый объем финансирования по программе, тыс.руб. | Профинансировано, тыс.руб. | примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Местный бюджет | Областной бюджет | Внебюджетные источники | Всего | % к объему финансирования по программе | Местный бюджет | Областной бюджет | Внебюджетные источники |  |
|  | Всего по программе | 500,0 | 500,0 | 0 | 0 | 460,22 | 92,0 | 460,22 | 0 | 0 |  |
| 1 | Цель программы : Создание условий для формирования районных турпродуктов и повышения их конкурентоспособности на российском туристском рынке |
| Задача 1. Формирование и продвижение туристского продукта на российском туристском рынке |
| 1.1 | Мероприятие 1 Создание экскурсионных программ, разработанных в текущем году организациями для школьников и гостей района ед., в том числе связанных с народно-художественными промыслами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АУ «ЦФОР УМР» |
| 1.2 | Мероприятие 2 Организация и проведение событийных мероприятий | 500,0 | 500,0 | 0 | 0 | 460,22 | 92,0 | 460,22 | 0 | 0 | АУ «ЦФОР УМР» |
|  | в том числе: 2.1. Проведение спортивных мероприятий по ловле рыбы | 200,0 | 200,0 | 0 | 0 | 161,22 | 80,6 | 161,22 | 0 | 0 | АУ «ЦФОР УМР» |
|  | 2.2.Приобретение транспортных средств, технического оборудования, инвентаря, средств защиты, средств связи | 300,0 | 300,0 | 0 | 0 | 299,0 | 99,6 | 299 | 0 | 0 | АУ «ЦФОР УМР» |
| 1.3. | Меропиятие3 Продвижение туристского потенциала Уватского муниципального района посредством размещения информации в электронных средствах массовой информации, в том числе в сетевых изданиях, интернет-сайтах и порталах, также направленных на возрождение, сохранение и развитие народных художественных промыслов. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 500,0 | 500,0 | 0 | 0 | 460,22 | 92,0 | 460,22 | 0 | 0 |  |

РАСЧЕТЫ значений показателей муниципальной программы

«Основные направления развития туризма в Уватском муниципальном  районе»  за 2018 год

| № п/п | Наименование показателя | Алгоритм расчета | Наименования составляющих показателя | Значения составляющих показателя за 2018 год | Наименование отчетной формы — источника информации о значении показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем туристических услуг на душу населения (тыс. руб.) | А = В / С | А- Объем туристических услуг на душу населения В - Объем оказанных населению услуг в коллективных средствах размещения, руб С - Количество населения, проживающих на территории района, чел. | 3 129 | А — Согласно форме отраслевого мониторинга деятельности организаций в сфере туризма В - Согласно форме отраслевого мониторинга деятельности организаций в сфере туризма 2018 год -60 008,98 С - С - форма «Демографический прогноз» (отдел экономики и стратегического развития) 2018 год -19 176 |
| 2 | Количество прибывших российских/ иностранных туристов и экскурсантов в Уватский муниципальный район, всего чел. | А | А - Количество прибывших российских/ иностранных туристов и экскурсантов в Уватский муниципальный район | 20 132 | А — Форма отраслевого мониторинга деятельности организаций в сфере туризма |