Администрация
Уватского муниципального района
Постановление

00.07. 2018	с. Уват	№ 000

О проведении Года добровольца (волонтера) на территории Уватского муниципального района

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 06.12.2017 №583 «О проведении в Российской Федерации Года добровольца (волонтера)», Федерального закона от 11.08.1995 №135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»:
1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению Года добровольца (волонтера) в Уватском муниципальном районе согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению Года добровольца (волонтера) согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Управлению образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации Уватского муниципального района организовать проведение Года добровольца на территории Уватского муниципального района.
4. Сектору делопроизводства, документационного обеспечения и контроля администрации Уватского муниципального района (А.Ю. Васильева) настоящее постановление:
а) обнародовать путем размещения на информационных стендах в местах, установленных администрацией Уватского муниципального района.
б) разместить на сайте Уватского муниципального района в сети Интернет.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 мая 2018 года.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы, начальника управления образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации Уватского муниципального района Н.В. Корчемкину.

Глава	С.Г. Путмин
Приложение № 1
к постановлению администрации
Уватского муниципального района
от 00.07.2018 № 000

Состав организационного комитета по подготовке и проведению Года добровольца (волонтера) в Уватском муниципальном районе

Председатель:
Корчемкина Наталья Владимировна	-	заместитель главы, начальник управления образования, культуры спорта и молодежной политики администрации Уватского муниципального района, председатель орг. комитета
Члены организационного комитета:
Золотавина Оксана Геннадьевна	-	начальник Межрайонного управления социальной защиты населения (Уватский, Вагайский районы) (по согласованию);
Зеленская Наталья Владиславовна	-	заместитель начальника управления образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации Уватского муниципального района;
Кинчагулов Азат Мунитович	-	главный врач ГБУЗ ТО «Областная больница № 20» (с.Уват) (по согласованию);
Маренин Андрей Александрович	-	директор АУ «ЦДК Уватского муниципального района»;
Игловикова Наталья Витальевна	-	директор МКУ «Ресурсно-методический центр Уватского муниципального района»;
Слинкина Наталья Александровна	-	директор АУ «КЦСОН Уватского муниципального района»;
Головян Сергей Валерьевич	-	директор АУ «Центр физкультурно-оздоровительной работы Уватского муниципального района»;
Поспелов Валентин Тимофеевич	-	директор АНО «ИИЦ «Уватские известия»» (по согласованию);
Слинкина Ольга Александровна	-	председатель Уватской районной организации «Всероссийская общественная организация ветеранов войны, вооруженных сил и правоохранительных органов» (по согласованию);
Рахматуллина Рита Адиятовна	-	педагог-организатор АУ ДО «ЦДОДиМ» Уватского муниципального района;
Александр Сергеевич Лукашенко	-	Начальник ОМВД России по Уватскому району (по согласованию);
Зинченко Станислав Степанович	-	Председатель Общественной палаты (Совета) Уватского муниципального района (по согласованию);
Тимофеева Анастасия Михайловна	-	Ведущий специалист управления образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации Уватского муниципального района.

Приложение № 2
к постановлению администрации
Уватского муниципального района
от 00.06.2018 № 000

План мероприятий по подготовке и проведению Года добровольца
(волонтера)

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1	Мероприятия, направленные на популяризацию добровольчества
1.1	Проведение заседания совета Центра по развитию добровольческого движения Уватского муниципального района	Раз в квартал	АУ ДО «ЦДОДиМ» Уватского муниципального района, управление образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации Уватского муниципального района
1.2	Проведение Молодежного форума для лидеров добровольческого движения Уватского муниципального района	Октябрь	АУ ДО «ЦДОДиМ» Уватского муниципального района, образовательные учреждения, АУ «ЦФОР Уватского муниципального района», управление образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации Уватского муниципального района
1.3	Участие во Всероссийском конкурсе “Хочу делать добро”	Октябрь	Волонтерские объединения Уватского муниципального района, образовательные учреждения
1.4	Участие в региональном этапе конкурса “Доброволец России”	Октябрь	АУ ДО «ЦДОДиМ» Уватского муниципального района
1.5	Участие в Форуме УрФО “УТРО”	Июнь	АУ ДО «ЦДОДиМ» Уватского муниципального района
1.6	Участие в областной обучающей смене для активистов и кураторов волонтерского движения	Сентябрь	АУ ДО «ЦДОДиМ» Уватского муниципального района
1.7	Участие в Фестивале, посвященном Международному Дню Добровольца / (г. Тюмень)	Декабрь	АУ ДО «ЦДОДиМ» Уватского муниципального района
1.8	Проведение торжественного закрытия Года добровольца (волонтера) в Уватском районе	Декабрь	АУ ДО «ЦДОДиМ» Уватского муниципального района, АУ «ЦДК Уватского муниципального района», АУ «ЦФОР Уватского муниципального района»
1.9	Размещение информации о мероприятиях, проводимых в рамках Года добровольца (волонтера) в СМИ, на сайтах автономных учреждений социальной сферы	В течение года	АНО «ИИЦ «Уватские известия»», автономные учреждения социальной сферы
1.10	Проведение классных часов о добровольчестве, оформление информационных стендов	В течение года	Образовательные учреждения, АУ ДО «ЦДОДиМ» Уватского муниципального района
1.11	Проведение разъяснительной работы среди обучающихся образовательных организаций по вовлечению участников в волонтерское объединение «Лидер»	Сентябрь	АУ ДО «ЦДОДиМ» Уватского муниципального района
1.12	Проведение общего собрания участников волонтерского объединения «Лидер»: / - избрание старосты; / - распределение обязанностей; / - утверждение Плана работы волонтерской работы на 2018-2019 год.	Сентябрь	АУ ДО «ЦДОДиМ» Уватского муниципального района, образовательные учреждения
2	Мероприятия по социальной поддержке населения
2.1	Проведение работы / по направлению / «Помощь ветеранам»	В течение года	АУ ДО «ЦДОДиМ» Уватского муниципального района, образовательные учреждения
2.2	Проведение районная акция «Пусть осень жизни будет золотой!»	Сентябрь-октябрь	АУ «ЦДК Уватского муниципального района», АУ «ЦФОР Уватского муниципального района, АУ «КЦСОН Уватского муниципального района», / АУ ДО «ЦДОДиМ» Уватского муниципального района
3	Мероприятия по методической поддержки руководителей волонтерских объединений
3.1	Проведение совещания с руководителями волонтерских объединений	1 раз в квартал	АУ ДО «ЦДОДиМ» Уватского муниципального района
4	Мероприятия патриотической направленности
4.1	Проведение работ по направлению / «Благоустройство памятных мест»	В течение года	АУ ДО «ЦДОДиМ» Уватского муниципального района, образовательные учреждения
4.2	Участие во Всероссийском проекте «#Гордостьзанаших».	Декабрь	АУ ДО «ЦДОДиМ» Уватского муниципального района, образовательные учреждения
4.3	Проведение уроков памяти и уроков мужества	В течение года	АУ ДО «ЦДОДиМ» Уватского муниципального района, образовательные учреждения
4.4	Участие во Всероссийских патриотических акциях / «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк»	май – июнь	АУ ДО «ЦДОДиМ» Уватского муниципального района, образовательные учреждения, главы сельских поселений
4.5	Участие во Всероссийской акции / «Свеча памяти»	Июнь	АУ ДО «ЦДОДиМ» Уватского муниципального района, образовательные учреждения
4.6	Участие во Всероссийском историческом квесте «Курская дуга»	Июль	АУ ДО «ЦДОДиМ» Уватского муниципального района
4.7	Участие во Всероссийской игре «РИСК»	Сентябрь	АУ ДО «ЦДОДиМ» Уватского муниципального района
4.8	Участие во Всероссийском историческом квесте «Арктика»	Октябрь	АУ ДО «ЦДОДиМ» Уватскогго муниципального района
4.9	Проведение мероприятий в рамках Дня памяти Неизвестного солдата	Декабрь	АУ ДО «ЦДОДиМ» Уватского муниципального района
4.10	Проведение Дня Героя Отечества	Декабрь	АУ ДО «ЦДОДиМ» Уватского муниципального района, образовательные учреждения
5	Мероприятия профилактической направленности
5.1	Участие волонтеров профилактического движения в реализации проекта «Киберпатруль Тюменской области», направленного на выявление противоправной информации в сети Интернет	Раз в квартал	АУ ДО «ЦДОДиМ» Уватского муниципального района, образовательные учреждения
5.2	Организация деятельности районного Совета волонтерских отрядов» (по средствам социальной сети «ВКонтакте»)	В течение года	АУ ДО «ЦДОДиМ» Уватского муниципального района
5.3	Участие в реализации областного проекта по профилактике правонарушений и преступлений несовершеннолетних с привлечением ресурса социального волонтерства «Рука помощи».	Регулярно	АУ ДО «ЦДОДиМ» Уватского муниципального района
5.4	Проведение цикла мероприятий «Наш выбор – здоровье!» (профилактика употребления алкоголя, в т.ч. профилактические рейды по контрольной закупке с целью выявления случаев нарушения законодательства по продаже несовершеннолетним алкогольсодержащей продукции с участием специалистов ПДН)	Май	АУ ДО «ЦДОДиМ» Уватского муниципального района
5.5	Проведение акции, приуроченной к Всемирному дню защиты детей и Всемирному дню без табака	31 мая, / 1 июня	АУ ДО «ЦДОДиМ» Уватского муниципального района
5.6	Проведение цикла мероприятий «Молодежь против наркотиков!»	Сентябрь	АУ ДО «ЦДОДиМ» Уватского муниципального района
5.7	Участие в областном флешмоб «Раскрась жизнь яркими красками»	Июнь	АУ ДО «ЦДОДиМ» Уватского муниципального района
5.8	Проведение просветительских мероприятий, приуроченных к Всемирному дню борьбы с наркоманией	Июнь	АУ ДО «ЦДОДиМ» Уватского муниципального района, образовательные учреждения
5.9	Проведение мероприятия «Важный разговор» (профилактика экстремизма в молодежной среде)	Сентябрь	АУ ДО «ЦДОДиМ» Уватского муниципального района, образовательные учреждения
5.10	Проведение мероприятий «Наш выбор – здоровье!» (профилактика употребления алкоголя, в т. ч. профилактические рейды по контрольной закупке с целью выявления случаев нарушения законодательства по продаже несовершеннолетним алкогольсодержащей продукции с участием специалистов ПДН)	Сентябрь – октябрь	АУ ДО «ЦДОДиМ» Уватского муниципального района
5.11	Участие в областная акция по проведению социологического опроса, среди населения, приуроченная к Всероссийскому дню трезвости	Сентябрь-октябрь	АУ ДО «ЦДОДиМ» Уватского муниципального района
5.12	Участие в областном конкурсе инфографики (по результатам социологического опроса)	Октябрь	АУ ДО «ЦДОДиМ» Уватского муниципального района
5.13	Проведение блока мероприятий «Время развеять дым!» (профилактика употребления табака)	Ноябрь	АУ ДО «ЦДОДиМ» Уватского муниципального района
5.14	Проведение блока мероприятий «Скажи жизни «Да!» (профилактика распространения ВИЧ/СПИД)	1 Декабря	АУ ДО «ЦДОДиМ» Уватского муниципального района, образовательные учреждения
6	Мероприятия, направленные на формирование гражданской позиции				Волонтерские объединения Уватского муниципального района.
6.1	Участие в 3 потоке областного конкурса проектов «Моя идея»	Сентябрь	АУ ДО «ЦДОДиМ» Уватского муниципального района, образовательные учреждения
6.2	Проведение Конкурса социальных проектов «Твоя инициатива - путь к успеху!»	Ноябрь	АУ ДО «ЦДОДиМ» Уватского муниципального района, образовательные учреждения, АУ «ЦФОР Уватского муниципального района»
7	В сфере охраны окружающей среды
7.1	Проведение экологических акций по благоустройству территории, изготовление кормушек для птиц	В течение года	АУ ДО «ЦДОДиМ» Уватского муниципального района, образовательные учреждения