

**Администрация   
Уватского муниципального района**

**Постановление**

00 мая 2018 г. с. Уват № 000

Об организации Губернских игр «Тюменские просторы» в зачет XXVII летних сельских спортивных игр Тюменской области в с. Уват

Во исполнение дорожной карты подготовки к проведению Губернских игр «Тюменские просторы» в зачет XXVII летних сельских спортивных игр Тюменской области в с. Уват, решений и рекомендаций выездного заседания рабочей группы с участием представителей департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, центр спортивной подготовки г. Тюмени и администрации Уватского муниципального района от 24.04.2018:

1.Утвердить состав рабочей группы оперативного штаба Губернских игр «Тюменские просторы» в зачет XXVII летних сельских спортивных игр Тюменской области в с. Уват согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить план подготовки проведения Губернских игр «Тюменские просторы» в зачет XXVII летних сельских спортивных игр Тюменской области в с. Уват согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

2. Сектору делопроизводства, документального обеспечения и контроля аппарата главы администрации Уватского муниципального района (А.Ю. Васильева) настоящее постановление:

а) обнародовать путем размещения на информационных стендах в местах, установленных администрацией Уватского муниципального района;

б) разместить на сайте Уватского муниципального района в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации Уватского муниципального района (Н.В. Корчемкина).

Глава С.Г. Путмин

Приложение № 1

к постановлению администрации

Уватского муниципального района

от 00 мая 2018 г. № 00

Состав рабочей группы оперативного штаба

**Губернских игр «Тюменские просторы» в зачет XXVII летних сельских спортивных игр Тюменской области в с. Уват**

|  |
| --- |
| Митрюшкин Леонид Валерьевич— первый заместитель главы администрации Уватского муниципального района; |
| Корчемкина Наталья Владимировна - заместитель главы администрации, начальник управления образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации Уватского муниципального района; |
| Герасимова Елена Юрьевна — заместитель главы администрации Уватского муниципального района, руководитель аппарата; |
| Давшевская Елена Викторовна — начальник отдела экономики и стратегического развития администрации Уватского муниципального района; |
| Оборовский Евгений Яковлевич — начальника управления градостроительной деятельности и муниципального хозяйства администрации Уватского муниципального района; |
| Захаренко Любовь Ивановна — заведующая сектором по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций администрации Уватского муниципального района; |
| Усольцева Рузиля Шаукатовна - ведущий специалист управления образования, культуры, спорта и молодёжной политики администрации Уватского муниципального района; |
| Головян Сергей Валерьевич - директор АУ «Центр физкультурно-оздоровительной работы Уватского муниципального района»; |
| Халиулин Евгений Владимирович - заместитель директора АУ «Центр физкультурно-оздоровительной работы Уватского муниципального района»; |
| Маренин Андрей Александрович - директор АУ "Центр досуга и культуры Уватского муниципального района"; |
| Кинчагулов Азат Мунитович - главный врач ГБУЗ ТО «Областная больница № 20» (по согласованию); |
| Калинин Артем Павлович - заместитель начальника полиции  (по охране общественного порядка)МВД России по Уватскому району (по согласованию); |
| Гресев Геннадий Михайлович - начальник ОГИБДД ОМВД России по Уватскому району (по согласованию) |
| Охапкин Сергей Алексеевич - начальник ФГКУ «23 ОФПС по Тюменской области» (по согласованию); |
| Примаков Евгений Геннадьевич - руководитель Роспотребнадзора по ТО(по согласованию); |
| Софронов Василий Викторович — директор муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» Уватского муниципального района; |
| Торопова Наталья Константиновна — заведующая районным домом культуры АУ «ЦДК Уватского муниципального района» |
| Игловикова Наталья Витальевна — директор муниципального казенного учреждения «Ресурсно-методический центр Уватского муниципального района; |
| Слинкина Наталья Александровна - директор автономного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Уватского муниципального района» |
| Носырев Алексей Прокопьевич — директор автономной некоммерческой организации «Авиационно-технический клуб Уватского муниципального района «Высота» (по согласованию) |
| Золотавина Оксана Геннадьевна- начальник межрайонного управления социальной защиты населения (Уватский , Вагайский район) (по согласованию); |
| Никитенко Ирина Владимировна — директор муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств Уватского муниципального района»; |
| Лыков Андрей Николаевич — директор МКУ «Дирекция по управлению муниципальным хозяйством Уватского района» |
| Батичков Сергей Александрович — механик автономного учреждения «Центр физкультурно-оздоровительной работы Уватского муниципального района» |
| Поспелов Валентин Тимофеевич - директор автономная некоммерческая организация «Информационно-издательский центр "Уватские известия"» |
| Есаулов Михаил Александрович - исполоняющий обязаностями ПЦО №3 (по согласованию) |
| Яковлева Надежда Владимировна — озеленитель административно-хозяйственной службы администрации Уватского муниципального района |
| Букаринов Олег Николаевич — мастер Ново-уватского участка района электрических сетей северных участков Тобольского филиала ПАО "СУЭНКО" (по согласованию) |
| Симухин Николай Васильевич — директор ООО «Уватспецмонтаж» |
| Созонов Владимир Викторович - начальник межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 2 УНД и ПР ГО МЧС России по Тюменской области (по согласованию) |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Уватского муниципального района

От 00 мая 2018 г. № 00

**План подготовки проведения**

**Губернских игр «Тюменские просторы» в зачет XXVII летних сельских спортивных игр Тюменской области в с. Уват**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Направление работы | Сроки | Ответственная структура |
|  | Создать рабочую группу и организовать ее работу по подготовке к проведению Губернских игр | До30 мая | ДФКСиДО, ЦСП, ЦФОР, Администрация УМР, ДЮСШ |
|  | Организация работы штаба | 28 июня по 08 июля | ЦСП, ЦФОР ,ДЮСШ |
|  | Организация работы секретариата | 28 июня по 08 июля | ЦСП, ЦФОР ,ДЮСШ |
|  | Организация работы мандатной комиссии | 28 июня, 29 июня, 01 июля, 02 июля, 05 июля | ЦСП, ЦФОР |
|  | Организовать сбор предварительных заявок | 05 июля | ЦФОР |
|  | Организация работы по обеспечению безаварийной подачи тепло – водо – и электроснабжения на спортивные объекты | 28 июня по 08 июля | ЦФОР, ДЮСШ, Администрация УМР, СУЭНКО |
|  | Подготовить сметы расходов | до 29 мая | ЦСП, ЦФОР,ДЮСШ |
|  | Изготовление атрибутики Губернских игр (буклеты, вымпела, сувениры) | до 20 июня | ЦФОР |
|  | Подготовка мест проведения | с 03 мая - 27 июня | ЦФОР, ДЮСШ, Администрация УМР |
|  | Предварительный осмотр готовности спортивных объектов к проведению соревнований Губернских игр | 15 июня | ЦСП, ЦФОР |
|  | Проверка готовности спортивных объектов к проведению соревнований Губернских игр | 15 июня | ДФКСиДО, ЦСП, ЦФОР, ДЮСШ, главные судейские коллегии |
|  | Обеспечить надлежащее содержание прилегающей территории, подъездных путей к местам проведения соревнований | 28 июня по 08 июля | ЦФОР,ДЮСШ, Администрация УМР |
|  | Транспортное обеспечение мероприятия спортивных объектов к проведению соревнований Губернских игр | 28 июня по 08 июля | ЦФОР,ДЮСШ, Администрация УМР |
|  | Разработать маршрут движения автотранспорта к местам проживания и проведения соревнований, открытия и закрытия Губернских игр | до 30 мая | ЦФОР, ДЮСШ, Администрация УМР |
|  | Организовать транспортное обслуживание участников соревнований и судейской коллегии Губернских игр | 28 июня по 08 июля | ЦФОР, ЦСП,ДЮСШ |
|  | Организация контроля доступа автотранспорта на спортивные объекты | 28 июня по 08 июля | ЦФОР, ДЮСШ |
|  | Организация стоянок автотранспорта зрителей | 28 июня по 08 июля | ЦФОР, ДЮСШ,Администрация УМР |
|  | Проживание и питание участников мероприятия и судей | 28 июня по 08 июля | ЦФОР |
|  | Определить места проживания для участников и судей соревнований и организация их питания | с 23 апреля - 05 июня | ЦФОР |
|  | Определить персональных кураторов, ответственных за встречу, комплексное сопровождение спортивных делегаций | до 16 июня | ЦФОР, ДЮСШ, Администрация УМР |
|  | Встреча и размещение участников, судей соревнований | 28 июня по 08 июля | ЦФОР |
|  | Питание участников, судей мероприятия в местах проживания, местах проведения соревнований | 28 июня по 08 июля | ЦФОР |
|  | Культурная программа | 28 июня по 08 июля | АУ «ЦДК УМР» |
|  | Утвердить список приглашенных гостей на торжественную церемонию открытия, награждения мероприятия | до 02 июня | ЦФОР, ДФКСиДО, Администрация УМР |
|  | Торжественная церемония открытия и закрытия мероприятия | 30 июня, 08 июля | ЦФОР, ЦДК |
|  | Церемония награждения по видам спорта | 28 июня по 08 июля | ЦФОР, ЦДК |
|  | Обеспечение явки зрителей на торжественное открытие, закрытие соревнований и в места проведения соревнований | 28 июня по 08 июля | ЦФОР, главы сельских поселений,РМЦ |
|  | Освещение в СМИ хода проведения соревнований | 28 июня по 08 июля | АНО «ИИЦ Уватские известия»,ЦДК |
|  | Медицинское обслуживание мероприятия | 28 июня по 08 июля | ГБУЗ ТО №20 с. Уват |
|  | Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности | 28 июня по 08 июля | ОМВД России по Уватскому району |
|  | Организация и проведение Торжественного приема Главы района | 29 июня | ЦФОР,Администрация УМР |
|  | Организация работы волонтеров | 28 июня по 08 июля | ЦФОР, ЦДОДИМ, КЦСОН |
|  | Обеспечить оформление мест проведения соревнований | 28 июня | ЦФОР,ДЮСШ |