Администрация
Уватского муниципального района
Постановление

ДД месяц 2017 г.	с. Уват	№ проект

Об утверждении Порядка формирования, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ
Уватского муниципального района

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", Уставом Уватского муниципального района:
1. Утвердить Порядок формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уватского муниципального района согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить Методику оценки эффективности реализации муниципальных программ Уватского муниципального района согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Признать утратившим силу постановление главы Уватского муниципального района от 21.03.2008 № 32 «О муниципальных программах».
4. Сектору делопроизводства, документационного обеспечения и контроля аппарата Главы администрации Уватского муниципального района (Васильева А.Ю.) настоящее постановление:
       а) обнародовать путём его размещения на информационных стендах в местах, установленных администрацией Уватского муниципального района;
б) разместить на официальном сайте Уватского муниципального района в сети «Интернет».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования и распространяет свое действие на муниципальные программы Уватского муниципального района, предлагаемые к реализации начиная с 01.01.2018, а также на мониторинг реализации муниципальных программ Уватского муниципального района по итогам 2017 года.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Уватского муниципального района.

Глава	С.Г. Путмин

Приложение № 1
        к постановлению администрации
Уватского муниципального района
        от дд.мм.2017 № ___

ПОРЯДОК
формирования, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Уватского муниципального района

## 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уватского муниципального района (далее — Порядок) определяет процедуру принятия решения о разработке муниципальных программ Уватского муниципального района, правила формирования, согласования, утверждения, реализации, мониторинга, изменения и оценки эффективности муниципальных программ Уватского муниципального района.
1.2. Муниципальная программа Уватского муниципального района (далее - программа) - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Уватского муниципального района.
1.3. Срок реализации программы определяется администрацией Уватского муниципального района (далее - Администрация).
1.4. Разработка и реализация программы осуществляются структурным подразделением Администрации или другим исполнителем программы, определенным в качестве ответственного исполнителя программы в перечне муниципальных программ Уватского муниципального района (далее — ответственный исполнитель) совместно с соисполнителями программы.
Соисполнителями программы (далее - соисполнители) являются структурные подразделения Администрации, иные получатели бюджетных средств, ответственные за разработку и реализацию муниципальных программ или за разработку и реализацию отдельных мероприятий программы.
1.5. Программы разрабатываются в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, определенными документами стратегического планирования Уватского муниципального района с учетом отраслевых документов стратегического планирования Российской Федерации (Тюменской области).
1.6. Настоящий Порядок не распространяется на программы, порядок формирования, реализации и оценки эффективности которых установлен нормативными правовыми актами Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Тюменской области, Уватского муниципального района.

## 2. Принятие решения о разработке муниципальной программы
и формирование программ

2.1. Разработка программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ Уватского муниципального района, утверждаемого Администрацией.
Проект правового акта об утверждении перечня муниципальных программ Уватского муниципального района, внесении изменений в перечень муниципальных программ Уватского муниципального района разрабатывается отделом экономики и стратегического развития Администрации с учетом предложений структурных подразделений Администрации.
Перечень муниципальных программ Уватского муниципального района должен содержать наименования программ и их ответственных исполнителей.
2.2. Формирование программы включает следующие основные этапы:
разработка проекта программы;
согласование проекта нормативного правового акта Администрации об утверждении программы в установленном Администрацией порядке;
рассмотрение и утверждение проекта нормативного правового акта Администрации об утверждении программы на заседании коллегии Администрации.
2.3. Ответственный исполнитель:
координирует взаимодействие соисполнителей при разработке программы;
в случае необходимости привлекает для разработки проекта программы стороннюю организацию, в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
разрабатывает в пределах своих полномочий проекты нормативных правовых и правовых актов, необходимых для выполнения программы;
разрабатывает перечень показателей измерения поставленных задач и реализации программных мероприятий, включая описание социальных, экономических и экологических последствий реализации программы; общую оценку ее вклада в достижение соответствующей стратегической цели; оценку рисков ее реализации и мероприятий по снижению их воздействия; планирует объем бюджетных средств по годам и этапам в течение всего срока реализации программы;
готовит проект нормативного правового акта Администрации об утверждении программы и согласовывает его с заинтересованными органами, в том числе с отделом экономики и стратегического развития Администрации, отделом финансов Администрации, юридическим сектором Аппарата главы Администрации в порядке, установленном Администрацией;
представляет проект нормативного правового акта об утверждении программы для рассмотрения на заседании коллегии Администрации;
при необходимости вносит изменения в программу в том же порядке, что и утверждение программы;
размещает информацию об утвержденной программе на Официальном сайте Уватского муниципального района;
несет ответственность за достоверность и полноту предоставляемой информации в ходе разработки, реализации, мониторинга и при внесении изменений в программу.
2.4. Программа разрабатывается в виде единого документа и содержит паспорт программы (приложение № 1 к настоящему Порядку), текстовую часть и приложение (приложение № 2 к настоящему Порядку).
Текстовая часть программы состоит из разделов 1-5 настоящего пункта:

     Раздел 1. Приоритеты и цели муниципальной политики Уватского муниципального района в соответствующей сфере.

В разделе приводятся приоритеты и цели муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития Уватского муниципального района, нормативно-правовое обоснование полномочий органов местного самоуправления данной сферы, имеющих отношение к цели и задачам программы.
При определении целей программ, планируемых к утверждению, рекомендуется руководствоваться следующими требованиями:
а) специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации программы);
б) измеряемость (должна существовать возможность измерить достижение цели с помощью показателей);
в) достижимость (цель должна быть реальной и потенциально достижимой);
г) нетождественность с задачами, мероприятиями и конечными результатами программы;
д) согласованность (цель должна соответствовать задачам, поставленным Президентом Российской Федерации, Губернатором Тюменской области, приоритетам и задачам долгосрочного социально-экономического развития Уватского муниципального района).
В данном разделе необходимо обозначить соответствие цели программы стратегической цели, приоритетам и задачам, обозначенным в Стратегии социально-экономического развития Уватского муниципального района. При этом требуется указать конкретный приоритет и задачу (задачи).

    Раздел 2. Система основных мероприятий муниципальной программы Уватского муниципального района.

Система основных мероприятий программы является совокупностью мер, выполнение которых обеспечивает достижение целей и решение задач программы.
Наименования основных мероприятий не могут дублировать наименования целей и задач программы.
Основные мероприятия программы должны быть сгруппированы в соответствии с целями и задачами программы и оформлены в виде приложения к программе — плана мероприятий по реализации муниципальной программы, являющегося неотъемлемой частью программы (приложение № 2 к настоящему Порядку). В программу могут включаться организационные мероприятия и мероприятия, финансируемые в рамках расходов на управление.
Проект нормативного правового акта Администрации об утверждении программы или о внесении изменений в нормативный правовой акт об утверждении программы, приложение № 2 к настоящему Порядку представляются в отдел экономики и стратегического развития Администрации после согласования с отделом финансов Администрации.
В случае необходимости детализации основных мероприятий программы ответственный исполнитель ежегодно может разрабатывать и утверждать курирующим заместителем главы администрации Уватского муниципального района детальный план-график реализации программы на очередной финансовый год и на плановый период (далее - детальный план-график) и изменения к нему. Утвержденные детальные планы-графики представляются ответственным исполнителем в отдел финансов Администрации и в отдел экономики и стратегического развития Администрации в электронном виде в системе электронного документооборота и делопроизводства "Директум" в течение трех рабочих дней после их утверждения.
Расходы на бюджетные инвестиции в рамках программы на очередной финансовый год и на плановый период формируются ответственным исполнителем в соответствии с перечнем объектов, строительство и реконструкцию которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств местного бюджета (далее — Перечень).
В Перечень также включаются объекты, строительство и реконструкцию которых планируется осуществлять за счет средств областного бюджета на условиях софинансирования, а также с учетом механизмов государственно-частного партнерства.
При формировании проекта Перечня на очередной финансовый год и на плановый период инвестиционные проекты, предусматривающие строительство и реконструкцию объектов капитального строительства, подлежат проверке на предмет эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, в соответствии с нижеперечисленными требованиями.
Критерии включения объектов в проект Перечня:
а) в приоритетном порядке средства направляются на исполнение принятых бюджетных обязательств и завершение начатых объектов;
б) объекты нового строительства (реконструкции) включаются:
в пределах бюджетных ассигнований, доведенных главному распорядителю бюджетных средств, предварительно согласованных ответственным исполнителем с главным распорядителем бюджетных средств;
объекты, по которым отраслевым структурным подразделением администрации Уватского муниципального района в целях софинансирования обеспечивается привлечение средств областного бюджета;
объекты, по которым имеется разработанная проектная документация по аналогичному объекту капитального строительства (реконструкции).

Предложения по объектам нового строительства (реконструкции), отвечающие вышеперечисленным требованиям (критериям), представляются в срок до 1 июля текущего года структурными подразделениями Администрации по отраслям для согласования в отдел экономики и стратегического развития Администрации, управление градостроительной деятельности и муниципального хозяйства Администрации, по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку "Оценка эффективности использования средств на строительство (реконструкцию) объекта" (далее — форма) посредством электронного документооборота в системе «Директум».
Дополнительно к форме прилагается проект технического задания на разработку проектной документации (далее — ПД).

Отдел экономики и стратегического развития Администрации рассматривает и согласовывает в течение 5 рабочих дней со дня поступления представленные структурными подразделениями Администрации по отраслям форму и дополнительные материалы к ней по следующим позициям:
соответствие проекта приоритетам социально-экономического развития района;
потребность района в предлагаемом к строительству (реконструкции) объекте (расчетный индекс обеспеченности района соответствующими объектами);
общественная значимость проекта;
положительные социальные и экономические эффекты, связанные с реализацией проекта (учитываются динамика изменения демографической ситуации и уровень занятости населения района).

Согласованные отделом экономики и стратегического развития Администрации форма и дополнительные материалы к ней направляются структурными подразделениями Администрации по отраслям (за исключением управления градостроительной деятельности и муниципального хозяйства Администрации) в управление градостроительной деятельности и муниципального хозяйства Администрации.

Управление градостроительной деятельности и муниципального хозяйства Администрации в течение 5 рабочих дней со дня поступления согласовывает представленные форму и дополнительные материалы к ней, в том числе и по своим предложениям по объектам нового строительства (реконструкции), по следующим позициям:
вид капитальных вложений (новое строительство, реконструкция);
информация о ПД (наличие, прохождение госэкспертизы, возможность применения повторной ПД);
мощность (в соответствующих единицах);
расчетная стоимость объекта, в т.ч. ПД;
прогнозируемая потребность в средствах по годам;
нормативные сроки строительства (реконструкции).

Управление градостроительной деятельности и муниципального хозяйства Администрации в срок до 1 августа текущего года формирует проект Перечня на очередной финансовый год и на плановый период с учетом оценки эффективности использования бюджетных средств с выделением объектов, строительство и реконструкцию которых планируется осуществлять за счет средств областного бюджета на условиях софинансирования, а также с учетом механизмов государственно-частного партнерства.
Перечень объектов, подлежащий включению в программные мероприятия определяется ответственным исполнителем программы после доведения отделом финансов Администрации прогнозных данных о бюджете Уватского муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период в сроки, установленные нормативным правовым актом администрации о разработке прогноза социально-экономического развития Уватского муниципального района и проекта решения Думы Уватского муниципального района «О бюджете Уватского муниципального района на очередной год и на плановый период».
Корректировка Перечня осуществляется в случае изменения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Уватского муниципального района.

Раздел 3. Финансовое обеспечение муниципальной программы.

Объем финансового обеспечения на стадии разработки проекта программы определяется по годам реализации программы на весь период реализации муниципальной программы с разбивкой по годам и мероприятиям в соответствии с потребностью и возможностью финансирования мероприятий в том или ином периоде реализации программы. По программам, реализация которых осуществляется ответственными исполнителями и соисполнителями, распределение объемов финансирования указывается в разрезе ответственных исполнителей и соисполнителей по годам реализации.
Расчет финансовых ресурсов производится в ценах года разработки программы с учетом индекса-дефлятора Министерства экономического развития Российской Федерации.
В данном разделе необходимо также отразить:
средства федерального и областного бюджетов, привлекаемые для реализации программы;
возможности привлечения внебюджетных средств для реализации программных мероприятий и механизм привлечения внебюджетных средств, а также источники формирования внебюджетных средств с указанием по каждому объему финансирования.
Объем финансовых ресурсов утвержденной муниципальной программы может корректироваться в соответствии с главой 6 "Изменение и дополнение муниципальной программы" настоящего Порядка.

Раздел 4. Ожидаемые конечные результаты и показатели муниципальной программы.

Показатели должны оценивать результаты достижения целей и задач программы, быть проверяемыми (т.е. иметь статистическую, бухгалтерскую или налоговую отчетность) и по возможности статистически наблюдаемыми, иметь конкретное количественное значение по годам реализации программы.
При разработке системы показателей программы рекомендуется руководствоваться принципом минимизации количества показателей при сохранении полноты информации о достижении целей и задач и своевременности ее представления.
По каждому показателю приводятся планируемые значения на период реализации муниципальной программы и целевые значения, являющиеся планируемым конечным результатом реализации программы.
В зависимости от направления динамики показателей отмечаются показатели прямого счета и показатели обратного счета.
Показатели прямого счета - это показатели, динамика значений которых направлена на рост и рассматривается как положительная тенденция.
Показатели обратного счета - это показатели, динамика значений которых направлена на снижение и рассматривается как положительная тенденция.
При установлении плановых и целевых значений показателей рекомендуется учитывать следующие требования:
реалистичность - означает, что устанавливаемые плановые значения показателей должны быть достижимы в установленный период времени, исходя из имеющихся ресурсов;
напряженность - требует, чтобы устанавливаемые плановые значения показателей стимулировали интенсивную работу субъектов бюджетного планирования муниципальной программы;
ориентированность на результат - должны соответствовать целям и характеризовать их достижение;
однозначность трактовки - определение показателя должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики как специалистами, так и конечными потребителями услуг;
достоверность - способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных прямым образом или посредством других показателей;
надежность - означает, что информация является надежной, выдерживает возникающие из-за человеческого фактора ошибки, отказ систем и изменения в организации, в том числе сбои в электронных системах;
полезность - информация должна быть полезна для анализа ситуации и принятия управленческих решений.
По возможности в программы включаются показатели, установленные указами Президента Российской Федерации, и показатели прогноза социально-экономического развития Уватского муниципального района в пределах полномочий ответственного исполнителя, характеризующие достижение целей, решение задач и выполнение мероприятий соответствующих программ.
Система показателей, позволяющих оценить степень достижения целей и задач программы, приводится в приложении "Показатели муниципальной программы Уватского муниципального района" (приложение № 4 к настоящему Порядку).

Раздел 5. Оценка неблагоприятных факторов реализации
муниципальной программы.

В разделе проводится анализ выполнения планируемых мероприятий с точки зрения возможности возникновения неблагоприятных правовых, финансовых, организационных и иных факторов в ходе реализации программы, угрожающих надлежащему выполнению мероприятий и достижению целей программы.
Предусматриваются меры, которые могут быть направлены на предотвращение и (или) уменьшение вероятности появления и воздействия рисков.

## 3. Утверждение муниципальной программы

3.1. Программы утверждаются нормативным правовым актом администрации Уватского муниципального района в порядке, установленном Администрацией.
3.2. Программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению не позднее 1 января очередного финансового года.
3.3. Программы подлежат общественному обсуждению и антикоррупционной экспертизе в порядке, предусмотренном Администрацией Уватского муниципального района.

## 4. Реализация муниципальной программы

4.1. Реализация программы осуществляется путем выполнения предусмотренных мероприятий, исходя из необходимости достижения плановых значений показателей программы.
4.2. Реализация программы осуществляется ответственным исполнителем программы.
4.3. Ответственный исполнитель программы несет ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение программы финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией программы.
4.4. Программа реализуется во взаимодействии ответственного исполнителя программы со структурными подразделениями администрации Уватского муниципального района, подведомственными организациями, уполномоченными администрацией Уватского муниципального района осуществлять реализацию программных мероприятий.
4.5. Ответственный исполнитель программы с учетом ежегодно выделяемых финансовых средств уточняет показатели и объемы финансирования по основным мероприятиям программы, механизм реализации программы, состав исполнителей, готовит предложения по прогнозу расходов на планируемый период.
4.6. Ответственный исполнитель программы:
определяет исполнителей работ (услуг) для реализации предусмотренных программой основных мероприятий в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
контролирует работу исполнителей, принимает по акту законченные этапы работы и отдельные мероприятия, производит оплату этапов и выполненных работ в соответствии с договорами (контрактами);
вносит изменения и дополнения в программу в соответствии с настоящим Порядком.

## 5. Мониторинг реализации муниципальной программы.

5.1. Мониторинг реализации программы включает:
сбор и анализ сведений о ходе реализации программы с периодичностью;
оценку эффективности реализации программы, достижения плановых значений показателей, оценку эффективности использования финансовых средств, анализ факторов, оказавших влияние на результаты реализации программы.
5.2. Мониторинг реализации программы осуществляется на основании отчетов о ходе реализации программы.
5.3. Соисполнители программы представляют ответственному исполнителю:
отчеты о ходе реализации программы в форме и сроки, определенные ответственным исполнителем;
- предложения по уточнению показателей и объемам финансирования по программным мероприятиям, составу исполнителей по мере возникновения такой необходимости.
5.4. Ответственные исполнители представляют отчет о реализации программы в отдел экономики и стратегического развития Администрации в электронном виде в системе электронного документооборота и делопроизводства "Директум" по итогам полугодия в срок до 20 августа и по итогам года в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным годом.
Отчет о реализации муниципальной программы (далее - Отчет), представляемый по итогам полугодия, включает:
отчет о достижении показателей муниципальной программы (приложение № 5 к Порядку);
расчеты значений показателей муниципальной программы (приложение № 6 к настоящему Порядку);
пояснительную записку, в которой должны содержаться аргументированные обоснования отклонения фактических значений показателей от плановых.
Отчет о реализации муниципальной программы, представляемый по итогам года, включает:

отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы (приложение № 7 к настоящему Порядку);
отчет о достижении показателей муниципальной программы (приложение № 5 к настоящему Порядку);
расчеты значений показателей муниципальной программы (приложение № 6 к настоящему Порядку).
Отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы представляется согласованным в части финансирования отделом финансов Администрации посредством подписания электронной цифровой подписью в электронном виде в системе электронного документооборота и делопроизводства «Директум».
Пояснительная записка к Отчету по итогам года носит описательный характер и содержит:
характеристику состояния курируемой отрасли за отчетный год и результаты реализации мероприятий программы;
описание негативных факторов, оказавших влияние на ход реализации программы, и мер, принятых для их нейтрализации;
аргументированные объяснения отклонения фактических значений показателей от плановых;
предложения ответственного исполнителя программы по дальнейшей реализации программы (целесообразно указать перечень принятых и планируемых мер для достижения целей программы и повышения эффективности бюджетных расходов).
Отчет подписывается руководителем структурного подразделения Администрации — ответственного исполнителя программы.
В случае несоответствия Отчета предъявляемым требованиям документ возвращается ответственному исполнителю на доработку.
5.5. На основе предоставленных ответственными исполнителями Отчетов отдел экономики и стратегического развития Администрации ежегодно готовит информацию о реализации программ и достигнутых результатах за отчетный период для предоставления информации на заседании коллегии Администрации.
5.6. Отдел экономики и стратегического развития Администрации ежегодно проводит оценку эффективности реализации программ (далее - оценка) по критериям в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Уватского муниципального района, (Приложение № 2 к постановлению).
По результатам оценки ответственным исполнителем программы вырабатываются меры, направленные на улучшение результатов программы, достижение плановых значений показателей, повышение эффективности и результативности расходования бюджетных средств.

## 6. Изменение и дополнение муниципальной программы.

6.1. Основаниями для внесения изменений и дополнений в муниципальную программу могут являться:
изменение объемов финансирования программы, позволяющих в более короткий срок и (или) более эффективно осуществить реализацию муниципальной программы;
возникновение необходимости осуществления дополнительных мероприятий для успешного выполнения задач муниципальной программы и достижения ее целей;
отсутствие потребности в осуществлении тех или иных программных мероприятий;
выделение дополнительных средств по отдельным распоряжениям Администрации;
результаты оценки эффективности и результативности реализации муниципальной программы;
наличие иных обстоятельств, требующих внесения изменений (дополнений) в программу.
6.2. При наличии оснований изменения в программу вносятся ответственным исполнителем программы по итогам года не позднее 20 февраля года, следующего за отчетным.
При наличии оснований, требующих, по мнению ответственного исполнителя, оперативной корректировки программы в течение финансового года, внесение изменений в программу осуществляется независимо от условий, указанных в абзаце первом настоящего пункта.
Ежегодно в целях составления проекта бюджета Уватского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период внесение изменений в муниципальную программу осуществляется ответственным исполнителем в срок до 1 ноября текущего года.
6.3. Изменения в программу утверждаются постановлением Администрации о внесении изменений в ранее принятое постановление в виде новой редакции программы.

## Приложение № 1
к Порядку формирования,
реализации и оценки эффективности
муниципальных программ
Уватского муниципального района

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
________________________________________________
(наименование программы)

Ответственный исполнитель программы
Соисполнители программы
Цели программы
Задачи программы
Сроки реализации программы
Объемы и источники финансирования программы (с разбивкой по годам)
Ожидаемые конечные результаты реализации программы

## Приложение № 2
к Порядку формирования, реализации
и оценки эффективности муниципальных программ
Уватского муниципального района

План мероприятий по реализации
муниципальной программы
___________________________________________
(наименование программы)

Наименование задачи	Наименование мероприятия	Сроки выполнения	Объемы финансирования на период действия программы, / тыс. руб.			Получатели бюджетных средств
			1 год	2 год	3 год
1	2	3	4	5	6	7
Цель (наименование)
Задача 1	Мероприятие 1*
	Мероприятие N*
Всего расходы на задачу 1:
В том числе*:

Задача N	Мероприятие 1*
	Мероприятие N*
Всего расходы на задачу N:
В том числе*:
Всего расходы по цели 1:
В том числе*:

Далее по всем целям и задачам программы
Всего по программе:
В том числе*:

## * В том числе указывается объем средств областного бюджета в случае финансирования мероприятий муниципальной программы Уватского муниципального района из областного бюджета.

## Приложение № 3
к Порядку формирования, реализации
и оценки эффективности муниципальных программ
Уватского муниципального района

ОЦЕНКА
        эффективности использования средств
        на строительство (реконструкцию) объекта

    1. Наименование (стройки) объекта: ____________________________________
    2. Вид капитальных вложений (новое строительство, реконструкция):
___________________________________________________________________________
    3. Форма собственности объекта: _______________________________________
    4. Информация о ПД (наличие, прохождение госэкспертизы, возможность
применения повторной ПД): _________________________________________________
    5. Мощность (в соответствующих единицах измерения): ___________________
    6. Месторасположение объекта (муниципальное образование (городской
округ), город (село, поселок, деревня)): __________________________________
    7. Структурное подразделение администрации Уватского муниципального
района, курирующее строительство (реконструкцию) объекта: _________________
    8. Характер объекта (объект социальной сферы, объект
жилищно-коммунального хозяйства и т.п.): __________________________________
    9. Соответствие приоритетам социально-экономического развития района
(нормативно-правовой акт органа местного самоуправления): _________________
    10. Общественная полезность проекта (выгода населения Уватского
муниципального района от реализации проекта, которая выражается в улучшении
качества жизни населения, в том числе в предоставлении (расширении) доступа
к новым муниципальным услугам или в повышении качества существующих
муниципальных услуг, инфраструктурном развитии территории):
___________________________________________________________________________
    11. Положительный эффект (социальный, экономический, организационный)
от реализации проекта, подтвержденный показателями муниципальной программы:
___________________________________________________________________________

Численность населения района	Ри (расчетный индекс обеспеченности МО подобными объектами)	Расчетная стоимость объекта, в т.ч. ПД	Прогнозируемая потребность в средствах по годам	Нормативные сроки строительства (реконструкции)	ОЗ

    Ри - расчетный индекс обеспеченности муниципального образования
подобными объектами.
    ОЗ - общественная значимость проекта (численность населения Уватского
муниципального района, на которую распространяются выгоды от реализации
инвестиционного проекта, по отношению к общей численности населения
Ярковского муниципального района).

Начальник отдела (управления)
____________________________ ____________/_____________________________

Согласовано: начальник отдела
экономики и стратегического развития ___________/______________________________

Согласовано: начальник управления
градостроительной деятельности и
муниципального хозяйства Администрации ___________/_______________________________

## Приложение № 4
к Порядку формирования, реализации
и оценки эффективности муниципальных программ
Уватского муниципального района

Показатели
муниципальной программы Уватского муниципального района
______________________________________________________
(наименование программы)

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Направленность показателя	Базовое значение показателя (факт, по отчету года, предшествующего году разработки программы)	Оценка (по году, в котором осуществляется разработка программы)	Плановые значения показателей			Целевое значение показателя*	Обоснование плановых и целевых значений показателей**
						1 год	2 год	N год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель (наименование)
	Показатель цели
Задача 1 (наименование)
	Показатель 1
	Показатель N
Задача N (наименование)
	Показатель 1
	Показатель N
Далее по всем целям и задачам программы

--------------------------------
* В графе "Целевое значение показателя" указывается численное значение показателя, характеризующее желаемый (конечный, целевой) результат: достижение целей, решение задач, выполнение программ и т.д.
## ** В графе "Обоснование плановых и целевых значений" дается описание способов определения значения показателей либо указывается документ, в соответствии с которым используются значения показателей. В случае если текст описания способов определения значения показателей является значительным по объему, такое описание может быть приведено в разделе 4 содержания программы.
## Приложение № 5
к Порядку формирования, реализации
и оценки эффективности муниципальных программ
Уватского муниципального района

Отчет о достижении показателей муниципальной программы
____________________________________________________
(наименование программы)
за ________________________
(отчетный период)

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Плановое значение показателя	Фактическое значение показателя за отчетный период
1	2	3	4	5
Цель программы (наименование)
	Показатель цели (наименование)
Задача 1 (наименование)
	Показатель 1 (наименование)
	Показатель N (наименование)
Задача N (наименование)
	Показатель 1 (наименование)
	Показатель N (наименование)
Далее - по всем целям и задачам программы

## Примечание. Показатели с оценочными значениями отмечаются двумя звездочками (**).
## Приложение № 6
к Порядку формирования, реализации
и оценки эффективности муниципальных программ
Уватского муниципального района

РАСЧЕТЫ
значений показателей муниципальной программы
__________________________________________________________
(наименование программы)

№ п/п	Наименование показателя	Алгоритм расчета показателя	Наименования составляющих показателя	Значения составляющих показателя по годам			Наименование отчетной формы - источника информации о значении показателя
				1 год	2 год	N год
1		А = В / С * 100%	А -...
			В -...
			С -...
2
3
Руководитель ______________ (подпись) / Исполнитель ______________ (подпись), тел. / -------------------------------- / <*> Предоставляется дополнительно при подготовке проекта программы на очередной финансовый период, при внесении изменений в программу, при предоставлении отчета.

## Приложение № 7
к Порядку формирования, реализации
и оценки эффективности муниципальных программ
Уватского муниципального района

ОТЧЕТ
о выполнении мероприятий муниципальной программы
______________________________________________________
(наименование программы)
за ____ год

№ п/п	Наименование целей, задач	Плановый объем финансирования по программе*, тыс.руб.				Профинансировано*, тыс.руб.					примечание**
		всего	местный бюджет	областной бюджет	Внебюд-жетные источники	всего	% к объему финансирования по программе	местный бюджет	областной бюджет	Внебюд-жетные источники
	Всего по программе
	Расходы на управление
	Цель программы (наименование)
	Задача 1 (наименование)
	Мероприятие 1
	Мероприятие N
	Задача N (наименование)
	Мероприятие 1
	Мероприятие N
	Далее по всем целям, задачам и мероприятиям программы

* При необходимости, по программе, целям, задачам, мероприятиям приводятся средства федерального бюджета.
** Приводится обоснование невыполнения мероприятия.
# Приложение № 2
к постановлению администрации
 Уватского муниципального района
от дд.мм.2017 № ___

Методика
оценки эффективности реализации муниципальных программ
Уватского муниципального района

1. Общие положения
     1. Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ Уватского муниципального района (далее – методика) направлена на совершенствование программно-целевого управления и повышение эффективности использования бюджетных средств.
    Методика предназначена для определения эффективности реализации муниципальных программ Уватского муниципального района (далее – программы). Эффективность программы отражает достижение целей и решения задач программы путем достижения показателей и реализации программных мероприятий с использованием определенного бюджетом объема средств.
  2. Методика определяет критерии и порядок проведения оценки эффективности реализации программ (далее – оценка), по результатам которой вырабатываются предложения, направленные на улучшение результатов реализации программы, достижение плановых значений показателей, повышение эффективности использования бюджетных средств.
   3. Оценка проводится ежегодно отделом экономики и стратегического развития администрации Уватского муниципального района (далее – Отдел) на основе отчетов о реализации программ, представляемых ответственными исполнителями программ (далее – отчет). Формы и сроки представления отчетов установлены Порядком формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уватского муниципального района (далее - Порядок), утвержденным нормативно правовым актом администрации Уватского муниципального района.
  4. При проведении оценки показатели, указанные «справочно», не учитываются.
   5. Информация о результатах ежегодной оценки рассматривается на коллегии администрации Уватского муниципального района (далее – коллегия).

2. Основные принципы оценки
        6. Основными принципами оценки являются следующие:
оценка программы на протяжении всего периода ее реализации;
сопоставимость условий сравнения различных программ – оценке подвергаются программы, которые имеют определенный набор и структуру приложений, закрепленных Порядком;
принцип положительности и максимума эффекта – в соответствии со ст. 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации при составлении и исполнении бюджетов учитывается необходимость достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств.

3. Критерии оценки эффективности реализации программы
        7. Оценка программ проводится по трем критериям:
 К1 – Степень достижения плановых показателей;
 К2 – Эффективность использования бюджетных средств;
 К3 – Качество планирования показателей.

        8. Оценка программы рассчитывается по формуле 1:

R=0,5∗К1+0,3∗К2+0,2∗К3 (1),

где:
R – оценка программы;
К1, К2, К3 – критерии системы оценки;
0,5; 0,3; 0,2 – весовые коэффициенты критериев в общей системе оценки.

        9. Оценка по критериям включает:
        9.1. Оценку степени достижения плановых показателей.
Степень достижения плановых показателей рассчитывается по формуле 2:

К1=∑ {ИДП} over {П} (2),

где:
К1 – степень достижения плановых показателей;
ИДП – индекс достижения показателя;
П – общее количество показателей.

Индекс достижения показателя для показателей прямого счета, динамика которых направлена на рост значений, определяется по формуле 3:

ИДП = {ЗПфакт} over {ЗПплан} (3).

Индекс достижения показателя для показателей обратного счета, динамика которых направлена на снижение значений, определяется по формуле 4:
ИДП = {ЗПплан} over {ЗПфакт} (4),

где:
ЗПплан – плановое значение показателя;
ЗПфакт – фактическое значение показателя.

Если значение ИДП, рассчитанное по формулам 3 и 4, больше 1,15, то значение ИДП принимается равным 1,15.
Если в формулах 3 и 4 знаменатель равен 0, то индекс достижения показателя принимается равным 1.
Значения показателей, определяемые в темпах прироста, при расчете индекса достижения показателей учитываются в темпах роста.

9.2. Оценку эффективности использования бюджетных средств.
Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается с учетом доли финансирования каждого мероприятия в общем финансировании всех мероприятий программы по формуле 5:

K2= sum from{n=1} to{n} ( {Фм факт n} over {Фм факт} nospace {х} {Фм факт n} over {Фм план n} ) (5),

где:
Фм факт n – фактическое финансирование мероприятия;
Фм план n – плановое финансирование мероприятия;
Фм факт – суммарный фактический объем финансирования (без учета расходов на управление);
n – количество мероприятий программы.
Мероприятия, финансируемые в рамках расходов на управление, и мероприятия, по которым финансирование в отчетном году не предусмотрено, в расчёте не участвуют.

9.3. Оценку качества планирования показателей.
Оценка качества планирования показателей проводится по формуле 6:

К3= {П-По} over {П} (6),

где:
По – количество показателей с отклонением от допустимого предела;
П – общее количество показателей.
      Допустимые отклонения значений показателей находятся в пределах ±20%.
Отклонение значения показателя определяется по формуле 7:
О= {ЗПфакт} over {ЗПплан} ∗ 100% − 100% (7),

где О – Отклонение значения показателя.

4. Порядок проведения оценки
10. Отдел производит расчет оценки программы в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным.
11. Эффективность реализации программы признается высокой, в случае если значение оценки R составляет не менее 1.
Реализация программы признается эффективной, в случае если значение оценки R составляет не менее 0,8.
Эффективность реализации программы признается удовлетворительной, в случае если значение оценки R составляет не менее 0,6.
Реализация программы признается неэффективной, в случае если значение оценки R составляет менее 0,6.
13. По результатам оценки эффективности реализации программы Отдел формирует заключение, которое учитывается при дальнейшей реализации программы.
14. После проведения ежегодной оценки программ Отдел до 1 мая года, следующего за отчетным годом, направляет результаты оценки программ для рассмотрения на коллегии. На основе экспертной оценки коллегия вправе откорректировать результаты оценки программ на 10% в следующих случаях:
изменение федерального и областного законодательства, оказывающее влияние на ход реализации и достижение показателей программы;
изменение социально-экономической ситуации в стране, регионе и районе оказывающее влияние на ход реализации и достижение показателей программы;
уточнение фактических значений показателей за предшествующие периоды;
изменение финансирования программы по независящим от ответственного исполнителя причинам;
невыполнение условий соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из областного бюджета, влекущее применение мер ответственности;
предоставление ответственным исполнителем программы недостоверной (искаженной, неточной) или неполной информации в отчете.
Результаты рассмотрения коллегией ежегодной оценки эффективности реализации программ направляются в отдел финансов администрации Уватского муниципального района, ответственному исполнителю программы и заместителю Главы администрации Уватского муниципального района, на которого возложена координация деятельности структурного подразделения администрации Уватского муниципального района – ответственного исполнителя программы.
15. Для проведения оценки программ Отдел вправе привлекать независимых экспертов.