

**Администрация   
Уватского муниципального района**

**Постановление**

00 октября 2019 г. с. Уват № **версия 2**

О внесении изменений в постановление администрации Уватского муниципального района от 12.05.2016 № 83 «Об утверждении муниципальной программы «Основные направления развития туризма в Уватском муниципальном районе» на 2019 – 2021 годы

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Уватского муниципального района Тюменской области, постановлением администрации Уватского муниципального района от 10.10.2017 № 185 «О формировании, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Уватского муниципального района» и в целях уточнения объемов финансирования мероприятий программы на 2020 - 2022 годы:

1. Внести в постановление администрации Уватского муниципального района от 12.05.2016 № 83 «Об утверждении муниципальной программы «Основные направления развития туризма в Уватском муниципальном районе» на 2019 – 2021 годы» (в редакции постановлений администрации Уватского муниципального района от 30.03.2017 № 57, от 28.06.2017 № 122, от 06.03.2018 № 39, от 12.03.2019 № 42) (далее по тексту - постановление) следующие изменения:

а) преамбулу постановления изложить в редакции преамбулы настоящего постановления;

б) в наименовании, пункте 1 постановления слова «на 2019-2021 годы» заменить словами «на 2020-2022 годы»;

в) пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:

«2. Учесть, что в приложении к настоящему постановлению отражаются плановые объемы финансирования мероприятий программы за 2019 год.»;

в) пункт 5 постановления изложить в следующей редакции:

«5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020, за исключением пункта 2 настоящего постановления, распространяющего свое действие на правоотношения с 01.01.2019 по 31.12.2019.»;

г) приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Сектору делопроизводства, документационного обеспечения и контроля Аппарата Главы администрации Уватского муниципального района (А.Ю. Васильева) настоящее постановление:

а) обнародовать путём размещения на информационных стендах в местах, установленных администрацией Уватского муниципального района;

б) разместить на официальном сайте Уватского муниципального района в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы, начальника управления по социальным вопросам администрации Уватского муниципального района.

Глава С.Г. Путмин

Приложение

к постановлению администрации

Уватского муниципального района

от 00 марта 2019 г. № **проект**

**Муниципальная программа**

**«Основные направления развития туризма в Уватском муниципальном районе»**

**на 2020 – 2022 годы**

**с. Уват**

**2019 год**

Содержание

Паспорт Программы

Раздел 1. Приоритеты и цели муниципальной программы  
Уватского муниципального района в сфере туризма

Раздел 2. Система основных мероприятий муниципальной программы

Раздел 3. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Раздел 4. Ожидаемые конечные результаты и показатели муниципальной программы

Раздел 5. Оценка неблагоприятных факторов реализации муниципальной программы

**Паспорт**

**муниципальной программы**

**«Основные направления развития туризма в Уватском муниципальном районе»**

**на 2020-2022 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Уватского муниципального района (Уполномоченный орган - управление по социальным вопросам администрации Уватского муниципального района) |
| Соисполнители программы | Автономное учреждение «Центр физкультурно-оздоровительной работы Уватского муниципального района» (АУ «ЦФОР УМР»). |
| Цели Программы | Создание условий для формирования районных туристических продуктов и повышения их конкурентоспособности на российском туристском рынке. |
| Задачи Программы | Формирование и продвижение туристического продукта на российском туристическом рынке |
| Сроки реализации Программы | **2020-2022 годы** |
| Объемы и источники финансирования Программы | **Всего — 500,00 тыс. руб.,** в том числе**:**  2019 г. (справочно) – 500,0 тыс. руб. (500,0 тыс. руб.- местный бюджет, 0,0 тыс. руб. – областной бюджет)  2020 г. – 500,0 тыс. руб.  2021 г. - 0,0 тыс. руб.  2022 г.- 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Увеличение количества российских и иностранных туристов, прибывших на территорию Уватского района. |

**Раздел 1.**  **Приоритеты и цели муниципальной программы  
Уватского муниципального района в сфере туризма**

Настоящая Программа разработана в соответствии со Стратегией социально-экономического развития до 2020 года (утверждена Решением Думы Уватского муниципального района от 30.10.10. № 22), Законом Тюменской области от 28.12.2006 № 536 «О развитии внутреннего и въездного туризма в Тюменской области», положением Государственной программы Тюменской области «Развитие внутреннего и въездного туризма» на 2020-2025 г., утвержденной постановлением Правительства Тюменской области от 14.12.2018 № 489-п.

В соответствии с Законом Тюменской области от 28.12.2006 № 536 "О развитии внутреннего и въездного туризма в Тюменской области" под внутренним туризмом в Тюменской области понимается путешествия в пределах Тюменской области лиц, постоянно проживающих в Тюменской области; под въездным - путешествия в пределах Тюменской области лиц, не проживающих постоянно в Тюменской области.

Для обеспечения туристского потока по данным направлениям определены следующие целевые группы туристов: жители Уватского муниципального района, Тюменской области, граждане России (преимущественно г. Тюмень, г. Тобольск, близлежащих регионов: Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, Свердловской области и др.), иностранные граждане.

Наиболее приоритетными направлениями туристской деятельности являются: историко-культурный, охотничье-рыболовный виды туризма.

Приоритеты развития по видам туризма

в Уватском муниципальном районе

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Степень приоритетности | Виды туризма |
| 1. | Виды туризма, относимые к наиболее приоритетным | Историко-культурный  Охотничье-рыболовный |
| 2. | Виды туризма, перспективные для развития | Спортивный  Активный индивидуальный  Экстремальный  Этнографический  Культурный  Событийный  Семейный  Образовательный  Виртуальный |

Приоритетные виды туризма имеют наиболее существенный вес в социально-экономическом развитии района, поскольку обеспечивают наибольший поток туристов.

Перспективные виды туризма нуждаются в проведении дополнительных мероприятий, направленных на развитие инфраструктуры, формирование и продвижение турпродукта.

Цель программы:

Создание условий для формирования районных турпродуктов и повышения их конкурентоспособности на российском туристском рынке.

Задачи программы:

1. Формирование и продвижение туристского продукта Тюменской области на российском и международном туристских рынках.

Муниципальная программа до 2020 года в целом ориентирована на информационно-организационное обеспечение развития отрасли туризма в районе, содействие в создании и продвижении туристских продуктов района (проведение культурно-событийных мероприятий, реклама турресурсов).

Цель программы соответствуют приоритетам Стратегии социально-экономического развития Уватского муниципального района до 2020 года.

**Раздел 2.**  **Система основных мероприятий муниципальной программы**

Система программных мероприятий является совокупностью мер, выполнение которых обеспечивает достижение вышеуказанной цели и решение задачи муниципальной программы, которая представлена в Приложении 1 «План мероприятий по реализации муниципальной программы «Основные направления развития туризма в Уватском муниципальном районе» на 2020-2022 годы.

**Раздел 3. Финансовое обеспечение Программы**

Финансирование реализации программы (2020 - 2022 годы) осуществляется за счет местного бюджета, общая сумма составляет 500,0 тыс. руб., в том числе:

2019 г. (план) - 500,0 тыс. руб.

2020 г. - 500,0 тыс. руб.

2021 г. - 0 тыс. руб.

2022 г. - 0 тыс. руб.

**Раздел 4. Ожидаемые конечные результаты и показатели муниципальной программы**

Ожидаемыми результатами реализации системы программных мер по развитию туристического продукта является:

увеличение количество прибывших российских/ иностранных туристов и экскурсантов в Уватский муниципальный район, всего - показатель отражает число российских туристов, которые для временного проживания в Уватском муниципальном районе воспользовались услугами коллективных средств размещения (далее – КСР), а также число туристов, которые не воспользовались услугами КСР, а также количество экскурсантов.

Система показателей реализации Программы и их значения приведены в приложении № 2.

По показателям, не обладающим утвержденной органами государственной статистики Российской Федерации либо нормативными правовыми актами Российской Федерации или Тюменской области, ниже приведена методика расчета:

**Раздел 5. Оценка неблагоприятных факторов реализации муниципальной программы**

В качестве неблагоприятных внешних факторов, которые могут повлиять на реализацию программы, следует назвать:

а) возникновение чрезвычайных ситуаций и ухудшение экологической обстановки в районе;

б) ухудшение социально-политической обстановки в стране, регионе, районе, распространение опасных эпидемий;

в) резкий рост цен на энергоресурсы, рост тарифов на услуги авиа- и ж/д транспорта;

г) рост стоимости на услуги гостиничных предприятий;

д) ухудшение инвестиционного климата в Уватском муниципальном районе;

е) нехватка финансовых ресурсов на реставрацию историко-культурных объектов и, как следствие, ухудшение их внешнего и внутреннего состояния.

Снижение указанных рисков должно быть основано на позиционировании Уватского муниципального района как района, благоприятного и безопасного для туризма, привлекательного для инвестиционных вложений, создании комфортных условий для ведения предпринимательской деятельности в сфере туризма.

Среди мер, направленных на предотвращение неблагоприятных факторов, влияющих на реализацию программы, следует выделить:

а) повышение эффективности мер безопасности туризма, защиты прав и законных интересов туристов, своевременное обеспечение туристов необходимой информацией о распространении опасных эпидемий, возникновении чрезвычайных ситуаций и ухудшении экологической и социально-политической обстановки в стране, в регионе и Уватском муниципальном районе;

б) раскрытие потенциала Уватского муниципального района через создание туристских кластеров и брендов, что, несомненно, усилит конкурентоспособность Уватского муниципального района на внутреннем рынке;

в) максимальное вовлечение туризма в популяризацию и использование историко-культурного наследия Уватского муниципального района;

г) формирование мероприятий, направленных на создание кинематографической и печатной продукции, телерадиопрограмм и Интернет-ресурсов, стимулирующих развитие туризма в Уватском муниципальном районе.

Приложение №1

к муниципальной программе

«Основные направления развития туризма

в Уватском муниципальном районе»

на 2020-2022 годы

**План мероприятий по реализации**

**муниципальной программы**

**«Основные направления развития**

**туризма в Уватском муниципальном районе»**

**на 2020-2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование задачи | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Объемы финансирования на период действия программы,  тыс. руб. | | | | Получатели бюджетных средств |
| 2019  год  (план) | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель Создание условий для формирования районных турпродуктов и повышения их конкурентоспособности на российском туристском рынке | | | | | | | |
| Задача 1  Формирование и продвижение туристского продукта на российском туристском рынке | Мероприятие 1  Создание экскурсионных программ, разработанных в текущем году организациями для школьников и гостей района ед., в том числе связанных с народно-художественными промыслами, П | 2020-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Уватского муниципального района |
| Мероприятие 2  Организация и проведение событийных мероприятий | 2020-2022 | 400,0 | 400,0 | 0 | 0 | Администрация Уватского муниципального района, |
| в том числе:  2.1. Проведение спортивных мероприятий по ловле рыбы | 2020-2022 | 200,0 | 200,0 | 0 | 0 | Администрация Уватского муниципального района, |
| 2.2.Приобретение транспортных средств, технического оборудования, инвентаря, средств защиты, средств связи | 2020-2022 | 200,0 | 200,0 | 0 | 0 | Администрация Уватского муниципального района, |
| **Всего расходы на задачу 1:** | | **2020-2022** | **400,0** | **400,0** | **0** | 0 |  |
| Задача 2 Повышение эффективности информационного обеспечения объектов туристической сферы | Меропиятие1  Распространение информационных материалов, сувенирной продукции по продвижению туристского потенциала Уватского муниципального района , в том числе направленных на возрождение, сохранение и развитие народных художественных промыслов. | 2020-2022 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | Администрация Уватского муниципального района |
| **Всего расходы на задачу 2:** | | **2020-2022** | **100,0** | **100,0** | **0** | **0** |  |
| **Всего по программе:** | | **2020-2022** | **500,0** | **500,0** | **0** | **0** |  |
| В том числе: субсидии из областного бюджета | | 2020-2022 | **0** | **0** | **0** | **0** |  |

Приложение №2

к муниципальной программе

«Основные направления развития туризма

в Уватском муниципальном районе»

на 2020-2022 годы

**Показатели**

**муниципальной программы Уватского муниципального района**

**«Основные направления развития**

**туризма в Уватском муниципальном районе»**

**на 2020-2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Направленность показателя | Базовое значение показателя (факт, по отчету года, предшествующего году разработки программы  2018) | Оценка (по году, в котором осуществляется разработка программы  2019) | Плановые значения показателей | | | Целевое значение показателя | Обоснование плановых и целевых значений показателей |
| 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель Создание условий для формирования районных турпродуктов  и повышения их конкурентоспособности на российском туристическом рынке | | | | | | | | | | |
|  | Показатель №1:  Объем туристических услуг на душу населения | руб. | П | 3 320 | 3 330 | 3 340 | 3340 | 3340 | 3 340 | Плановые значения показателя установлены с учетом увеличения спроса на туристические услуги в результате реализации мероприятий по продвижению туристического потенциала Уватского муниципального района |
| Задача 1  Формирование и продвижение туристического продукта на российском туристическом рынке | | | | | | | | | | |
|  | Показатель 1.1.  Количество прибывших российских/ иностранных туристов и экскурсантов в Уватский муниципальный район, всего чел. | Чел. | П | 20 463 | 20 470 | 20 480 | 20490 | 20 490 | 20 490 | Плановые значения показателя установлены с учетом прогноза социально-экономического развития Уватского муниципального района |

Приложение №3

к муниципальной программе

«Основные направления развития туризма

в Уватском муниципальном районе»

на 2020– 2022 годы

**РАСЧЕТЫ**

**значений показателей муниципальной программы**

**«Основные направления развития**

**туризма в Уватском муниципальном районе»**

**на 2020-2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Алгоритм расчета показателя | Наименование составляющих показателя | Источник информации о значении показателя, составляющих | Сроки и периодичность получения информации |
| 1 | Объем туристических услуг на душу населения | Отундн= Оону(кср)/Кн  (Объем оказанных населению услуг в коллективных средствах размещения, руб.)/(количество населения, проживающих на территории района, чел.) | **Отундн-**Объем туристических услуг на душу населения | Форма отраслевого мониторинга деятельности организаций в сфере туризма | годовой мониторинг  (до 15 февраля) |
| **Оону(кср)-**Объем оказанных населению услуг в коллективных средствах размещения, руб |  |  |
| **Кн-** Количество населения, проживающих на территории района, чел. |  |  |
| 2 | Количество прибывших российских/ иностранных туристов и экскурсантов в Уватский муниципальный район, всего чел. | Определяется методом прямого счета |  | Форма отраслевого мониторинга деятельности организаций в сфере туризма | годовой мониторинг  (до 15 февраля |