Администрация 
Уватского муниципального района

Постановление

дд.мм.2016	с. Уват	№ ПРОЕКТ

О разработке прогноза социально-экономического

развития Уватского муниципального района и

проекта решения Думы Уватского

муниципального района «О бюджете Уватского

муниципального района на 2017 год

и на плановый период 2018 и 2019 годов»

В целях разработки прогноза социально-экономического развития Уватского муниципального района и проекта решения Думы Уватского муниципального района «О бюджете Уватского муниципального района на 2017 год и на  плановый период 2018 и 2019 годов» и в соответствии с постановлением администрации Уватского муниципального района от 29.12.2015 № 235 «Об утверждении порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга реализации прогноза социально-экономического развития Уватского муниципального района на среднесрочный период»:

1. Отделу экономики и прогнозирования администрации Уватского муниципального района разработать прогноз социально-экономического развития Уватского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

2.  Отделу финансов администрации Уватского муниципального района  разработать проект решения Думы Уватского муниципального района «О бюджете Уватского муниципального района на 2017 год и на  плановый период 2018 и 2019 годов» и проекты решений о бюджете сельских поселений на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, материалы к ним, прогноз консолидированного бюджета Уватского муниципального района.

3. Структурным подразделениям администрации Уватского муниципального района представить информацию согласно приложениям № 1-2 к настоящему постановлению.

4. Контроль  за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава	А.М.Тулупов

Приложение № 1

к постановлению администрации

Уватского муниципального района

от 11 мая 2016г. № ___

План

основных мероприятий по разработке прогноза социально-экономического развития Уватского муниципального района

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Подготовить проект постановления администрации Уватского муниципального района «О разработке прогноза социально-экономического развития Уватского муниципального района и проекта решения Думы Уватского муниципального района «О бюджете Уватского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» | до 16.05.2016 | Отдел финансов, отдел экономики и прогнозирования администрации Уватского муниципального района |
| 2. | Сформировать и направить структурным подразделениям администрации Уватского муниципального района, предприятиям и организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Уватского района: - комплект форм для разработки показателей социально-экономического развития отраслей на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов; - сценарные условия функционирования экономики Российской Федерации, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, исходные условия для формирования вариантов развития экономики Российской Федерации на период до 2019 года | до 16.05.2016 | Отдел экономики и прогнозирования администрации Уватского муниципального района |
| 3. | Разработать и направить в отдел экономики и прогнозирования администрации Уватского муниципального района: - прогноз развития отраслей на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов в составе форм и показателей, доведенных отделом экономики и прогнозирования администрации Уватского муниципального района, и пояснительных записок к ним. | до 23.05.2016 | Руководители структурных подразделений администрации Уватского муниципального района, предприятия и организации, осуществляющие свою деятельность на территории Уватского района, администрации сельских поселений |
| 4. | Разработать и направить в Департамент экономики Тюменской области прогноз социально-экономического развития Уватского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. | 01.06.2016 | Отдел экономики и прогнозирования администрации Уватского муниципального района |
| 5. | Провести с Департаментом экономики Тюменской области согласование основных параметров прогноза социально-экономического развития муниципальных образований на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов. | до 24.06.2016 | Отдел экономики и прогнозирования администрации Уватского муниципального района |
| 6. | Представить в департамент экономики Тюменской области уточненный и доработанный после согласования прогноз социально-экономического развития района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов | в 10-дневный срок после согласования | Отдел экономики и прогнозирования администрации Уватского муниципального района |
| 7. | Направить в отдел финансов администрации Уватского муниципального района прогноз социально-экономического развития района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов для формирования проекта бюджета района и бюджетов сельских поселений на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. | в 10-дневный срок после согласования | Отдел экономики и прогнозирования администрации Уватского муниципального района |
| 8. | Разработать прогноз социально-экономического развития Уватского муниципального района на долгосрочный период в составе форм и показателей, доведенных Департаментом экономики Тюменской области | май-июнь 2016 года | Отдел экономики и прогнозирования администрации Уватского муниципального района |
| 9. | Разработать и представить на рассмотрение в отдел экономики и отдел финансов администрации Уватского муниципального района проекты муниципальных программ Уватского муниципального райоона на 2017 - 2019 годы. | до 01.09.2016 | структурные подразделения администрации Уватского муниципального района – разработчики муниципальных программ |
| 10. | Подготовить предварительные итоги социально-экономического развития Уватского муниципального района за 1-е полугодие 2016 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2016 год | Октябрь 2016 года | Отдел экономики и прогнозирования администрации Уватского муниципального района |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Уватского муниципального района

от дд.мм.2016г. № проект

ПЛАН

основных мероприятий  по составлению

проекта решения Думы Уватского муниципального района

«О бюджете Уватского муниципального района  на 2017 год

и на плановый период  2018 и  2019 годов»,

проектов решений о  бюджете сельских поселений на 2017 год

- и на плановый период  2018 и  2019 годов

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Представить в департамент финансов Тюменской области: | 04.07.2016 | Отдел финансов администрации муниципального района |
|  | сведения, необходимые для внесения изменений в утвержденные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Уватского муниципального района на 2017 и 2018 годы и формирования межбюджетных трансфертов на 2019 год |  |  |
|  | оценку ожидаемого на 01.01.2017 года остатка сметной стоимости, остатка принятых бюджетных обязательств по объектам незавершенного строительства, финансируемым за счет средств местного бюджета (включая софинансирование из областного бюджета), а также сведения о планируемых к принятию до 31.12.2016 бюджетных обязательствах в соответствии с планами закупок по форме, доведенной департаментом финансов Тюменской области |  |  |
|  | сведения о поступлении доходов в бюджеты всех уровней (федеральный, областной, местный), необходимые для составления прогноза консолидированного бюджета Тюменской области, в разрезе муниципальных образований Уватского муниципального района, а также расчеты с пояснительной запиской и иные используемые для прогноза сведения по формам, согласованным с Департаментом финансов Тюменской области, на бумажном носителе и в электронном виде по доведенному перечню показателей | 08.07.2016 | Отдел финансов администрации муниципального района, органы местного самоуправления – главные администраторы доходов |
| 2. | Представить в департамент имущественных отношений Тюменской области: | 16.05.2016 | Сектор имущественных отношений, сектор земельных отношений, отдел бухгалтерского учета и отчетности |
|  | информацию о планируемых мероприятиях по приватизации муниципальных унитарных предприятий и акций акционерных обществ, находящихся в муниципальной собственности, в 2017 - 2019 годах |  |  |
|  | прогноз поступления в 2017 году и на период 2018 и 2019 годов доходов от использования имущества, доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, доходов от продажи материальных и нематериальных активов, средств от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности (в разрезе статей и подстатей бюджетной классификации) |  |  |
| 3. | Представить уполномоченным исполнительным органам государственной власти Тюменской области информацию о плановом фонде оплаты труда в муниципальных организациях бюджетной сферы на текущий финансовый год (по форме, доведенной соответствующим органом) | 16.05.2016 | Комитет по образованию администрации Уватского муниципального района, отдел по молодежной политике, спорту и культуре администрации Уватс-кого муниципального района |
| 4. | Представить в главное управление строительства Тюменской области: | 10.05.2016 | МКУ «Служба заказчика Уватского муниципального района» |
|  | протяженность автомобильных дорог местного значения общего и необщего пользования муниципальных районов, сельских поселений в разрезе видов дорожного покрытия (асфальтобетон, щебень, грунт): - утвержденную на 2016 год в соответствии с перечнями автомобильных дорог местного значения; - планируемую на 2017-2019 годы |  |  |
|  | нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения общего и необщего пользования муниципальных районов и правила расчета размера ассигнований местных бюджетов на указанные цели на 2017-2019 годы |  |  |
|  | расчет расходов на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения общего и необщего пользования муниципальных районов, исходя из: - нормативов финансовых затрат и правил расчета размера ассигнований местных бюджетов на указанные цели; - протяжённости автомобильных дорог местного значения общего и необщего пользования муниципальных районов, сельских поселений, утвержденной администрацией Уватского муниципального района | 10.06.2016 |  |
| 5. | Представить в отдел финансов администрации Уватского муниципального района: |  |  |
|  | оценку ожидаемого на 01.01.2017 года остатка сметной стоимости, остатка принятых бюджетных обязательств по объектам незавершенного строительства, финансируемым за счет средств местного бюджета (включая софинансирование из областного бюджета), а также сведения о планируемых к принятию до 31.12.2016 бюджетных обязательствах в соответствии с планами закупок по установленной форме | до 24.06.2016 | Главные распорядители бюджетных средств, МКУ «Служба заказчика Уватского муниципального района», МКУ «Комитет по ЖКХ Уватского муниципального района» |
|  | сведения о проведении структурных и организационных преобразований в соответствующих отраслях | 10.08.2016 | Главные распорядители бюджетных средств |
|  | реестр расходных обязательств (в пределах доведенных бюджетных ассигнований) на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов в разрезе действующих и принимаемых расходных обязательств (с обоснованием расходов по принимаемым обязательствам) | 16.09.2016 | Главные распорядители бюджетных средств |
|  | утвержденный ведомственный перечень муниципальных услуг, нормативы затрат на их оказание на 2017-2019 годы, рассчитанные с соблюдением общих требований, определенных федеральными органами исполнительной власти, и порядок применения нормативов затрат при формировании местного бюджета по форме, доведенной отделом финансов администрации Уватского муниципального района | 16.09.2016 | Главные распорядители (распорядители) бюджетных средств, отдел по молодежной политике, спорту и культуре администрации Уватс-кого муниципального района |
|  | прогноз основных показателей социально-экономического развития на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов в разрезе муниципальных образований Уватского муниципального района по согласованному перечню на бумажном носителе и в электронном виде | после согласования в департаменте экономики | Отдел экономики и прогнозирования администрации муниципального района |
|  | параметры прогноза социально-экономического развития Уватского муниципального района на долгосрочный период с пояснительной запиской к нему | 05.10.2016 | Отдел экономики и прогнозирования администрации муниципального района |
|  | уточненные объемы расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, объемы расходов завести в программе АЦК «Планирование» | 17.10.2016 | Главные распорядители (распорядители) бюджетных средств |
| 6. | Подготовить изменения в порядок и методику планирования бюджетных ассигнований для формирования проекта бюджета Уватского муниципального района и проектов бюджетов поселений (при необходимости) | август 2016 | Отдел финансов администрации муниципального района |
| 7. | Направить главным распорядителям (распорядителям) средств бюджета Уватского муниципального района и бюджетов сельских поселений рекомендации по формированию местных бюджетов в соответствии с исходными условиями, одобренными Президиумом Правительства Тюменской области и лимиты бюджетных ассигнований на развитие территорий на 2017-2019 годы | после получения из Департамента финансов Тюменской области | Отдел финансов администрации муниципального района |
| 8. | Направить в отдел экономики и прогнозирования администрации Уватского муниципального района данные о прогнозируемых объемах расходов по главным распорядителям (распорядителям) средств бюджета Уватского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов | В течение 10 рабочих дней после согласования объемов расходов у Главы администрации Уватского муниципального района | Отдел финансов администрации муниципального района |
| 9. | Направить главным распорядителям (распорядителям) средств бюджета Уватского муниципального района данные об изменении утвержденных объемов расходов бюджета на 2017 и 2018 годы и прогнозируемом объеме расходов на 2019 год | В течение 5 рабочих дней после согласования объемов расходов у Главы администрации Уватского муниципального района | Отдел финансов администрации муниципального района |
| 10. | Представить в отдел финансов администрации Уватского муниципального района перечень муниципальных программ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов | 12.09.2016 | Отдел экономики и прогнозирования администрации муниципального района |
| 11. | Подготовить и представить Главе администрации Уватского муниципального района и главам администраций сельских поселений основные характеристики проекта бюджета Уватского муниципального района и проектов бюджетов сельских поселений на 2017 год на плановый период 2018 и 2019 годов | 16.09.2016 | Отдел финансов администрации муниципального района |
| 12. | Рассмотрение и согласование у Главы администрации Уватского муниципального района распределения объемов расходов бюджета Уватского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов по главным распорядителям бюджетных средств в рамках программ и внепрограммных мероприятий | 20.09.2016 |  |
| 13. | Подготовить сводный перечень несогласованных вопросов по формированию исходных данных, представить Главе администрации Уватского муниципального района | до 15.08.2016 | Отдел финансов администрации муниципального района |
| 14. | Представить в департамент финансов Тюменской области протоколы согласования исходных данных | до 20.08.2016 | Отдел финансов администрации муниципального района |
| 15. | Подготовить проект решения Думы Уватского муниципального района «О бюджете Уватского муниципального района на 2017 год и на период 2018 и 2019 годов» | до 03.11.2016 | Отдел финансов администрации муниципального района |
| 16. | Подготовить проекты решений о бюджете сельских поселений на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов | до 03.11.2016 | Отдел финансов администрации муниципального района |
| 17. | Одновременно с проектом бюджета подготовить следующие документы и материалы: | до 03.11.2016 | Отдел финансов администрации муниципального района |
|  | предварительные итоги социально-экономического развития территории за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2016 год |  | Отдел экономики и прогнозирования администрации муниципального района |
|  | прогноз социально-экономического развития территории на 2017 год и на период 2018 и 2019 годов |  |  |
|  | паспорта муниципальных программ |  |  |
|  | основные направления бюджетной и налоговой политики |  | Отдел финансов администрации муниципального района |
|  | прогноз основных характеристик консолидированного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов |  |  |
|  | проект бюджетного прогноза Уватского муниципального района на 2017-2022 годы (за исключением показателей финансового обеспечения муниципальных программ) |  |  |
|  | верхний предел муниципального долга на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода |  |  |
|  | оценка ожидаемого исполнения местного бюджета на текущий финансовый год |  |  |
|  | пояснительная записка к проектам местных бюджетов |  |  |
| 18. | Представить Главе администрации муниципального района проект решения Думы Уватского муниципального района «О бюджете Уватского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов » для рассмотрения | 07.11.2016 | Отдел финансов администрации муниципального района |
| 19. | Представить проекты решений о бюджете сельских поселений на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов главам администраций сельских поселений для рассмотрения и направления в представительные органы сельских поселений | 07.11.2016 | Отдел финансов администрации муниципального района |
| 20. | Направить проект решения Думы Уватского муниципального района «О бюджете Уватского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов » и материалы, направляемые одновременно с ним, в Думу Уватского муниципального района | не позднее 15 ноября 2016 года | Отдел финансов администрации муниципального района |